# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021 № 1662

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021-2022 годах»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в рамках реализации регионального проекта, утверждённого Распоряжением АКО от 11.12.2018 № 602-р «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения национального проекта «Демография», администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1.Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021-2022 годах» следующие изменения:

1.1 пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2. Управлению социальной защиты населения Полысаевского городского округа (О.А. Лазарева):»;

1.1 пункт 1 раздела 6 Плана изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лазарева О.А. | И.о. начальника управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа |

»,

1.1 Раздел 7 Плана изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок | Финансирование и источники, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Полысаевском городском округе |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации проекта в Полысаевском городском округе под руководством заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам с участием представителей управления социальной защиты населения, здравоохранения, представителей главного бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и иных организаций. | Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа (далее УСЗН) | Постановление администрации Полысаевского городского округа о реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Январь 2021 года | Март 2021 года | - | - |
| 1.2 | Определение медицинских организаций и организаций социального обслуживания, расположенных на территории Полысаевского городского округа и участвующих в проекте (далее соответственно - медицинские организации, организации социального обслуживания) | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Утвержден перечень медицинских организаций и организаций социального обслуживания, расположенных на территории Полысаевского городского округа и участвующих в проекте в 2021 г.: 1 медицинская организация; 1 организация социального обслуживания, | Январь 2021 года | Январь 2022 года | - | - |
| 1.3 | Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода | УСЗН | Приняты и доработаны нормативные правовые акты Полысаевского городского округа, обеспечивающие создание системы долговременного ухода | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года |  |  |
| 1.4 | Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ УСЗН и здравоохранения об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания; в медицинских организациях определены должностные лица, ответственные за сбор данных о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачу информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания; разработаны перечень информации, передаваемой медицинскими организациями в организации социального обслуживания, формы документов, содержащих передаваемую информацию, способы передачи указанных документов; разработаны и утверждены критерии определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания | Январь 2021 года | Июль 2021года |  |  |
| 1.5 | Оценка участия негосударственных организаций и добровольцев в предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода | УСЗН | Подготовлен план мероприятий ("дорожная карта") по привлечению негосударственных организаций и добровольцев к работе в целях предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (не менее 1 организации). | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 1.6 | Утверждение критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ об утверждении критериев определения получателей социальных услуг в стационарных и амбулаторных организациях Полысаевского городского округа | Январь 2021 года | Апрель 2021года | - | - |
| 2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг |
| 2.1 | Разработка порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | УСЗН | Приказ УСЗН об утверждении порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Январь 2021 года | Июль 2021 года | - | - |
| 2.2 | Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых передана медицинскими организациями в организации социального обслуживания посредством межведомственного взаимодействия | УСЗН | Типизированы все граждане, проживающие в Полысаевском городском округе и получающие социальные услуги, а также граждане, проживающие в пилотных муниципальных образованиях, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых получена организациями социального обслуживания от медицинских организаций посредством межведомственного взаимодействия | Март 2021 года | Июнь 2022 года | - | - |
| 2.3 | Корректировка индивидуальной программы предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу, полученных от медицинских организаций, для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Скорректированы или разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и составлен индивидуальный план ухода для 100% типизированных граждан | Март 2021 года | Июнь 2022 года | - | - |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 3.1 | Организация деятельности центров дневного пребывания граждан с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг со специализацией работы для граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности в Полысаевском городском округе | УСЗН | Граждане, которым в индивидуальной программе предоставления социальных услуг рекомендовано посещение центра дневного пребывания, получили услуги центра дневного пребывания в Полысаевском городском округе | Февраль 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.1.1 | Дооснащение центров дневного пребывания оборудованием, мебелью и расходными материалами | УСЗН | Дооснащены оборудованием, мебелью и расходными материалами: в 2021 году 1 центр дневного пребывания на базе МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Июль 2021 года | Декабрь 2022 года | 482,5 фб 14,9 об | - |
| 3.1.2 | Обеспечение средствами ухода персонала, задействованного в предоставлении ухода на дому получателями долговременного ухода | УСЗН | Обеспечены средствами ухода персонал, задействованный в предоставлении ухода на дому получателями долговременного ухода | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | 194,0 фб 6,0 об | - |
| 3.2 | Запуск школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, в Полысаевском городском округе | УСЗН | Граждане, осуществляющие неформальный уход, получили консультации по осуществлению неформального ухода в каждом формате работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) в Полысаевском городском округе | Февраль 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.2.1. | Оснащение школ ухода оборудованием, мебелью и расходными материалами | УСЗН | Оснащены оборудованием, мебелью и расходными материалами: в 2021 году 1 школа ухода; | Июль 2021года | Декабрь 2022 года | 125,6 фб 3,9 об | - |
| 3.3 | Организация работы пунктов проката ТСР в Полысаевском городском округе | УСЗН | Граждане получили в прокат ТСР в Полысаевском городском округе | Февраль 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.3.1 | Дооснащение пунктов проката ТСР оборудованием | УСЗН | Дооснащены оборудованием: в 2021 году 1 пункта проката ТСР; | Июль 2021 года | Декабрь 2022 года | 251,9 фб 7,8 об | - |
| 3.4 | Запуск услуги по временному размещению получателей социальных услуг на дому в стационарных организациях социального обслуживания с целью организации "отпуска от ухода" для ухаживающих родственников | УСЗН | Получатели социальных услуг на дому получили услуги по временному размещению в стационарных организациях социального обслуживания Полысаевского городского округа | Февраль 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.5 | Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанным индивидуальной программе предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя социальных услуг с максимально высокой степенью зависимости из наиболее тяжелой функциональной группы) | УСЗН | Социальные услуги на дому предоставлены 100% граждан, которым разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и индивидуальные планы ухода, в полном объеме | Июль 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.5.1. | Создание служб помощников по уходу (4 сиделки) на дому получателям социальных услуг | УСЗН | Службы сиделок созданы во всех организациях социального обслуживания пилотных муниципальных образований | Январь 2021года | Июль 2022 года | 2006,6 фб 62,1 об | 2006,6 фб 62,1 об |
| 3.6 | Реализация стационарозамещающих технологий социального обслуживания | УСЗН | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.7 | Определение в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево лиц, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | УСЗН | В МБУ «КЦСОН» г. Полысаево определены лица, ответственные за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | Апрель 2021 года | Апрель 2022 года | - | - |
| 3.8 | Организация осуществления медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций регулярного посещения получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций (далее - медицинский патронаж) | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Медицинский патронаж осуществляется в полном объеме для получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций, по итогам первичного обследования медицинскими работниками всех получателей социальных услуг на дому в пилотных муниципальных образованиях | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.9 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Полысаевском городском округе достаточного количества объектов гериатрической медицинской помощи, в том числе амбулаторной, для медицинского обслуживания нуждающихся граждан, проживающих на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе мобильных бригад для осуществления социального обслуживания на дому | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Открытие кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительное открытие гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше | Март 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.10 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Полысаевском городском округе достаточного количества объемов медицинской реабилитации первого, второго и третьего этапов для оказания медицинской реабилитационной помощи в медицинских организациях нуждающимся гражданам, проживающим на дому и в стационарных организациях социального обслуживания | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Выполнение норматива объема медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Март 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.11 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Полысаевском городском округе достаточного количества обученных специалистов (врачей, среднего медицинского персонала) для оказания паллиативной медицинской помощи нуждающимся гражданам, проживающим на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе мобильных бригад для оказания паллиативной помощи нуждающимся гражданам, проживающим на дому и в стационарных организациях социального обслуживания | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Соответствие объемов оказания паллиативной медицинской помощи федеральным нормативам | Март 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 3.12 | Организация работы волонтеров с гражданами, получающими социальные услуги на дому, в рамках проекта | УСЗН | МБУ «КЦСОН» г. Полысаево заключило соглашение о волонтёрской деятельности с МБУ «Городской молодёжный центр» по работе с гражданами, получающими социальные услуги на дому, в рамках проекта | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 4. Обучение персонала в рамках СДУ |
| 4.1 | Проведение обучающего семинара для руководителей УСЗН, МБУ «КЦСОН» г. Полысаево и здравоохранения, вовлеченных в реализацию проекта | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Проведен обучающий семинар о целях, задачах и способах их достижения, необходимых изменениях в текущей работе при реализации проекта | Январь 2021 года | Февраль 2022 года | - | - |
| 4.2 | Обучение специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево процессам осуществления типизации граждан | УСЗН | Обучены специалисты МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, способные самостоятельно осуществлять процедуру типизации | Февраль 2021 года | Апрель 2022 года | - | - |
| 4.3 | Обучение руководителей МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, включая обеспечение их информацией о международных практиках осуществления деятельности организаций социального обслуживания | УСЗН | Проведено обучение 100% руководителей МБУ «КЦСОН» г. Полысаево по следующим направлениям: СДУ, технологии межведомственного взаимодействия в СДУ, осуществление ухода и междисциплинарного взаимодействия в стационарных организациях социального обслуживания | Март 2021 года | Апрель 2022 года | - | - |
| 4.4 | Отбор и обучение не менее 5 наиболее опытных специалистов из числа персонала МБУ «КЦСОН» г. Полысаево на позиции тренеров по осуществлению ухода в рамках СДУ (далее - тренер) | УСЗН | Не менее 5 специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево отобраны и обучены на позиции тренеров | Февраль 2021года | Март 2021 года | - | - - |
| 4.5 | Проведение обучения 100% штатного персонала МБУ «КЦСОН» г. Полысаево силами обученных тренеров | УСЗН | Проведено обучение в необходимом объеме 100% штатного персонала МБУ «КЦСОН» г. Полысаево и силами подготовленных тренеров | Апрель 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 4.6 | Обучение (повышение квалификации) специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | УСЗН | Повышение квалификации (профессионального уровня) специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | 111,5 фб 3,5 об | - |
| 4.7 | Обеспечение достаточного количества квалифицированных медицинских работников медицинских организаций, осуществляющих медицинский патронаж в соответствии с индивидуальной программой медицинского патронажа | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Обеспечен медицинский патронаж в соответствии с индивидуальной программой медицинского патронажа медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | 1 | 1 |
| 4.8 | Обеспечение достаточного количества врачей-гериатров и медицинских сестер гериатрического профиля в поликлиниках для оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Открытие гериатрического приема на базе ГАУЗКО «ОКЦОЗШ» поликлиника г. Полысаево | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | 1 | 1 |
| 4.9 | Определение дефицита соответствующих специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Сформирован и реализуется план привлечения необходимого количества специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций и (или) их обучения (дообучения, повышения квалификации) для наличия в Полысаевском городском округе, требуемого количества персонала согласно действующим требованиям | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 4.10 | Разработка плана обучения в случае выявленных дефицитов компетенций специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | В медицинских организациях и организациях социального обслуживания сформирован и реализуется план обучения | Май 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта |
| 5.1 | Создание центра, обеспечивающего функцию координации в рамках СДУ, включая функции ведения базы данных о лицах, вовлеченных в СДУ и организацию межведомственного взаимодействия | УСЗН | Создан координационный центр в рамках СДУ, утверждено штатное расписание координационного центра | Февраль 2021 года | Сентябрь 2021 года | - | - |
| 5.2 | Разработка предложений по получению МБУ «КЦСОН» г. Полысаево информации о выписке гражданина, нуждающегося (потенциально нуждающегося) в предоставлении социальных услуг, выявленного посредством использования критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, информации о посещении указанным гражданином поликлиники (или медицинским персоналом, выходящим на дом к нуждающемуся), в том числе: определение перечня информации и формы ее передачи между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях формирования оптимальной программы работы с нуждающимся; определение участников процесса межведомственного взаимодействия, их ролей и ответственности в указанном процессе; разработка форм документов для обмена данными в рамках межведомственного взаимодействия | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ УСЗН, здравоохранения об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания | Январь 2021 года | Июль 2022 года | - | - |
| 5.3 | Обеспечение передачи данных о медицинских рекомендациях по уходу по завершении медицинского приема (госпитализации) медицинскими организациями в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Использование переданных медицинскими организациями в в УСЗН данных о медицинских рекомендациях по уходу | Июль 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 5.4 | Разработка предложений по получению информации медицинскими организациями о гражданах, получающих социальные услуги и нуждающихся в медицинской помощи; разработка форм документов для обмена данными в рамках межведомственного взаимодействия | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ УСЗН, здравоохранения об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания | Январь 2021 года | Июль 2021года | - | - |
| 5.5 | Определение основной информационной системы, на основе которой будет формироваться единая база данных о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, в рамках СДУ и подготовка технического задания на разработку соответствующей информационной системы | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Определена информационная система, обеспечивающая обмен необходимыми данными между участниками СДУ, хранение данных, а также формирование необходимых отчетов в рамках СДУ | Апрель 2021года | Сентябрь 2021 года | - | - |
| 5.6 | Внедрение в эксплуатацию временного информационного решения межведомственного обмена данными о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для работы СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Внедренное в эксплуатацию временное информационное решение межведомственного обмена данными о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для работы СДУ | Апрель 2021года | Сентябрь 2021 года | - | - |
| 5.7 | Формирование на базе координационного центра СДУ единой базы данных граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Сформирована единая база данных граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для обеспечения сбалансированности медицинской помощи, социального обслуживания и социального сопровождения | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий |
| 6.1 | Оценка исполнения настоящего плана мероприятий | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Подготовлены предложения по дальнейшему внедрению СДУ и совершенствованию данной работы | Апрель 2021года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 6.2 | Анализ результатов создания СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) |  | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
| 6.2.1 | Осуществление расчета социальных эффектов от создания СДУ в Полысаевском городском округе и расчета прогнозных значений на плановый период | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) |  | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2021 года | - | - |
| 6.2.2 | Осуществление расчета финансово-экономических эффектов от создания СДУ в Полысаевском городском округе и расчета прогнозных значений на плановый период | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ |  | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  | 3270,3 (3172,1 фб 98,2 об) | 2068,7 (2006,6 фб, 62,1 об.) |

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Лазарева

45599

В