- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2024 № 1006

г. Полысаево

О заключении дополнительного соглашения № 2 к концессионному соглашению от 21.07.2021 №4 с открытым акционерным обществом «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа

Руководствуясь статьями 13, 43 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Заключить дополнительное соглашение № 2 к концессионному соглашению от 21.07.2021 № 4 с открытым акционерным обществом «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                           Е.Г. Березина

Рязанова

24343

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 16.09.2024 № 1006

Проект дополнительного соглашения № 2

к концессионному соглашению от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа

Полысаево

«____»__________.________г.

Муниципальное образование – Полысаевский городской округ Кемеровской области, в лице врио главы Полысаевского городского округа Березиной Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Открытое акционерное общество «Северо - Кузбасская энергетическая компания» в лице генерального директора Волкова Дмитрия Ивановича, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, также совместно именуемые «Стороны»,

и Кемеровская область – Кузбасс, в лице министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Киселева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 26.01.2024 № И10-16/680, именуемая в дальнейшем «Третья сторона»,

в соответствии с концессионным соглашением от 21.07.2021 № 4 (далее – Соглашение), на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области о согласовании изменений условий концессионного соглашения от 21.07.2021 № 4 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились заключить настоящее дополнительное соглашение в соответствии с условиями главы XV Соглашения и внести следующие изменения:

1.1. приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению;

1.2. приложение № 5 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению;

1.3. приложение № 7.3. к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Соглашение продолжает действовать на прежних условиях с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в него в установленном порядке.

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с момента его подписания.

4. Дополнительное соглашение составлено в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концессионера, один – для Концедента, один – для Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу электронный образ настоящего дополнительного соглашения направляется Концедентом посредством ресурса электронного взаимодействия.

Подписи сторон:

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| Врио главы Полысаевского городского округа | Генеральный директор ОАО «СКЭК» |
| ______________ /Е.Г.Березина/ | ______________ /Д.И. Волков/ |
| М.П. | М.П. |
| Третья сторона от Кемеровской области – Кузбасса: Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | ___________________ /Д.С. Киселев/ М.П. |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации					         Н.Ю.Кудрявцева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проекту дополнительного соглашения № 2

к концессионному соглашению

от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов

теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

Полысаевского городского округа

Приложение № 4 к Соглашению

Задание

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей Полысаевского городского округа в услугах по теплоснабжению концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории города, и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем теплоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению

необходимого уровня мощностей для достижения целевых

показателей развития систем теплоснабжения

| N п/п | Основные направления | Задачи и целевые показатели | Основные мероприятия по реконструкции котельных для достижения целевых показателей | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и реконструкция основного и вспомогательного оборудования и сетей системы теплоснабжения Полысаевского городского округа | Основными задачами являются повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения и повышение энергетической эффективности теплоснабжения. Реконструкция котельных должна обеспечить достижение по ним следующих целевых показателей надежности и энергетической эффективности к концу срока действия концессионного соглашения: 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (в общем по котельным) не более 0; 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (в общем по котельным) не более 0; 3. Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (в общем по котельным) не более 193,9 кг/Гкал; 4. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (в общем по котельным) не более 13491 Гкал. 5. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (в общем по котельным) не более 1,61. | 1. Реконструкция котельных "ППШ" -Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики -Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3 -Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода -Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей -Установка приборов учета выработанной тепловой энергии -Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м 2. Реконструкция котельной №29 -Установка оборудования ХВО -Установка узла учета тепловой энергии 3. Реконструкция котельной №32 -Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) 4. Реконструкция котельной №28 -Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. -Установка узла учета тепловой энергии - Замена технологического оборудования с увеличением мощности 5. Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | В течение срока действия концессионного соглашения | В соответствии с технической документацией |

2. Необходимая тепловая мощность котельных

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока концессионного соглашения тепловую мощность источников теплоснабжения не менее 93,57 Гкал/час.

3. Мероприятия, реализуемые концессионером

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории Полысаевского городского округа, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения концессионера.

| Концедент: | Концессионер: | Третья сторона от Кемеровской области-Кузбасса |
| --- | --- | --- |
| Врио главы Полысаевского городского округа | Генеральный директор ОАО «СКЭК» | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| _____________________ / Е.Г. Березина / М.П. | ________________________ / Д.И. Волков / М.П. | _________________________ / Д.С. Киселев / М.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к проекту дополнительного соглашения № 2

к концессионному соглашению

от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов

теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

Полысаевского городского округа

Приложение № 5 к Соглашению

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы

тыс. руб. с НДС - 20 %

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2020 г | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы МЭР России |  |  | 1,037 |  | 1,075 | 1,116 | 1,159 | 1,208 | 1,259 |  | 1,311 | 1,363 | 1,418 | 1,475 |  |
| 1. | Реконструкция котельных "ППШ" | 223212,49 | 299159,35 | 0,00 |  | 2 228,59 | 14 461,99 | 28 774,54 | 19 693,31 | 21467,08 |  | 11155,77 | 60 388,40 | 58 350,36 | 82 639,33 |  |
| 1.1. | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики | 146 811,89 | 201 607,26 |  |  |  |  | 20 375,72 | 12 565,82 |  |  |  | 53 168,32 | 55 295,05 | 60 202,36 | Собственные средства |
| 1.2. | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3 | 20 204,86 | 22 860,81 |  |  |  | 14 461,99 | 8 398,82 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.3. | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | 8 131,10 | 9 939,56 |  |  |  |  |  | 7 127,49 | 2 812,07 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.4. | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | 19 791,57 | 25 179,04 |  |  |  |  |  |  | 18 655,00 |  | 6 524,04 |  |  |  | Собственные средства |
| 1.5. | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.6. | Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м | 26 200,68 | 37 344,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 631,73 | 7 220,09 | 3 055,31 | 22 436,97 | Собственные средства |
| 2. | Реконструкция котельной №29 | 3 280,62 | 3 527,88 | 0,00 |  | 3 527,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 2.1. | Установка оборудования ХВО | 1 208,23 | 1 299,30 |  |  | 1 299,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2.2. | Установка узла учета тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 3. | Реконструкция котельной №32 | 30 492,58 | 48 252,32 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 48 252,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 3.1. | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | 30 492,58 | 39 971,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 971,38 |  |  |  | Собственные средства |
| 4. | Реконструкция котельной №28 | 29 780,16 | 38 300,87 | 0,00 |  | 2 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 506,22 |  | 0,00 | 0,00 | 10 566,06 | 0,00 |  |
| 4.1. | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт | 7 452,32 | 10 566,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 566,06 |  | Собственные средства |
| 4.2. | Установка узла учета тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 4.3. | Замена технологического оборудования с увеличением мощности | 20 255,45 | 25 506,22 |  |  |  |  |  |  | 25 506,22 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 5. | 5. Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельной ППШ (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | 19 840,71 | 23 452,00 |  |  | 3 226,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 18 225,89 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | Собственные средства |
|  | Итого по теплоснабжению: | 306 606,58 | 404 411,49 | 0,00 |  | 11 211,16 | 15 461,99 | 29 774,54 | 37 919,20 | 46 973,31 |  | 51 127,14 | 60 388,40 | 68 916,43 | 82 639,33 |  |
| Концедент: |  |  |  |  | Концессионер: |  |  |  |  |  | Третья сторона от Кемеровской области - Кузбасса |  |  |  |  |  |
| Врио главы Полысаевского городского округа |  |  |  |  | Генеральный директор ОАО «СКЭК» |  |  |  |  |  | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |  |  |  |  |  |
| __________________/Е.Г. Березина/ М.П. |  |  |  |  | _______________________/Д.И.Волков / М.П. |  |  |  |  |  | ______________________/Д.С.Киселев / М.П. |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к проекту дополнительного соглашения № 2

к концессионному соглашению

от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов

теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

Полысаевского городского округа

Приложение № 7.3. к Соглашению

| Концедент: | Концессионер: | Третья сторона от Кемеровской области - Кузбасса |
| --- | --- | --- |
| Врио главы Полысаевского городского округа | Генеральный директор ОАО «СКЭК» | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| __________________/Е.Г. Березина/ М.П. | _______________________/Д.И.Волков / М.П. | ______________________/Д.С.Киселев / М.П. |