| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | _____14.11.2024____ | № | ___2123__ |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Культура» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях сохранения культурного потенциала и культурного наследия Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого        муниципального округа «Культура» на 2025-2027 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы     Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам Мариненко Е.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |
| от______14.11.2024__ | № | 2123 |

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Культура» на 2025-2027 годы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Культура» на 2025-2027 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого му-ниципального округа «Культура» на 2025-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 11.11.2024 № 47 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Директор Программы | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель Программы | ### Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Исполнители Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Цели Программы | Создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; укрепление гражданской идентичности и единства многонационального народа |
| Задачи Программы | Обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры; обеспечение населения услугами учреждений культуры; вовлечение общества в культурную жизнь; организация социальных гарантий в системе культуры; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности; воспитание уважения к духовно-нравственным ценностям и культуры межнационального общения; содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Основные мероприятия Программы (перечень подпрограмм) | 1. Развитие культуры. 2. Культура и искусство. 3. Реализация государственной национальной политики |
| Объемы и источники финансирования Программы | ### Общая потребность финансовых средств на реализацию мероприятий Программы составит 1 454 313,2 тыс. руб., в том числе по годам: ### 2025 год – 484 904,4 тыс. руб., ### 2026 год – 484 704,4 тыс. руб., ### 2027 год – 484 704,4 тыс. руб.; ### средства областного бюджета – 27 242,1 тыс. руб., в том числе по годам: ### 2025 год – 9 080,7 тыс. руб., ### 2026 год – 9 080,7 тыс. руб., ### 2027 год – 9 080,7 тыс. руб.; ### средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – 1 427 071,1 тыс. руб., в том числе по годам: ### 2025 год – 475 823,7 тыс. руб., ### 2026 год – 475 623,7 тыс. руб., ### 2027 год – 475 623,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Прирост к 2027 году посещений музеев на 35 % к базовому значению; прирост к 2027 году посещений общедоступных библиотек на 120 % к базовому значению; прирост к 2027 году посещений культурно-массовых мероприятий на 120 % к базовому значению; прирост к 2027 году количества посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств, на 120 % к базовому значению; выполнение целевого значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинск-Кузнецком муниципального округе – 100 %; удовлетворение населения качеством предоставленных услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 90 %; пополнение библиотечных фондов не менее чем на 28 экземпляров на 1 000 человек населения; сохранение количества стипендиатов администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (30 стипендиатов); сохранение контингента общающихся учреждений дополнительного образования за счет средств, предусмотренных муниципальным заданием, не менее 1 483 обучающихся; сохранение количества волонтеров добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры (373 волонтера); реализация социально значимых проектов, направленных на решение задач государственной национальной политики, не мене 5 в год |
| Организация контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. Директор Программы ежегодно до 20 января предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы

Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из 20 юридических лиц, в том числе: 7 учреждений клубного типа (в составе 36 Дворцов и домов культуры), 3 централизованные библиотечные системы (в составе 36 библиотек), 7 учреждений дополнительного образования, 2 музея (краеведческий музей, музей истории крестьянского быта, выставочный зал, осуществляющий свою деятельность как структурное подразделение Дворца культуры и искусства), централизованная бухгалтерия.

Общее количество работающих в сфере культуры составляет 548 человек.

Контингент обучающихся в образовательных учреждениях культуры составляет    1 892 человека, в том числе 1 483 – обучаются за счет средств, предусмотренных муниципальным заданием, 409 – в группах самоокупаемости.

Во дворцах культуры Ленинск-Кузнецкого муниципального округа действуют                     485 клубных формирований, в том числе 217 коллективов художественной самодеятельности, 22 коллектива имеют звание «народный» и «образцовый». В течение года проводится около 9 680 мероприятий, на которых присутствуют более 500 тыс. человек. Ежегодно творческие коллективы становятся победителями более 160 конкурсов и фестивалей различного уровня, организуются и проводятся более 15 городских конкурсов.

Посещаемость музеев составляет более 89 тыс. человек в год.

Книжный фонд  централизованных библиотечных систем ежегодно пополняется и в настоящее время составляет 631 230 экземпляров, количество зарегистрированных  пользователей – 45 723 человека, количество посещений в год – 498 856.

В настоящее время перед отраслью стоит ряд проблем, требующих решения:

высокий процент износа зданий учреждений культуры;

ухудшение и моральное устаревание материально-технической базы учреждений культуры;

нехватка молодых специалистов.

Выполнение мероприятий Программы будет способствовать, прежде всего, созданию условий для общедоступности культурной деятельности, обеспечению свободного доступа к культурным ценностям жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

В соответствии со статьей 11 Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре», Программа предусматривает также социальную поддержку работников культуры, имеющих почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской        Федерации», «Лауреат премии Кузбасса».

2. Цели и задачи Программы

Выбор целей Программы опирается на анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом изменений экономической и правовой среды функционирования организаций культуры.

Цели Программы:

создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление гражданской  идентичности и единства многонационального народа.

Для достижения указанных целей в рамках Программы должны быть решены следующие задачи:

обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;

обеспечение населения услугами учреждений культуры;

вовлечение общества в культурную жизнь;

организация социальных гарантий в системе культуры;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности;

воспитание уважения к духовно-нравственным ценностям и культуры межнационального общения;

содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Ленинск-Кузнецком муниципального округе.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:

«Развитие культуры», в которую включены мероприятия по обеспечению деятельности учреждений культурно-досугового типа, музеев, библиотек, учреждений дополнительного образования, прочих учреждений культуры, управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; меры социальной поддержки работников образовательных организаций, муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений, молодых специалистов и участников образовательного процесса;

«Культура и искусство», в которую включены мероприятия по поддержке одаренных детей и добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры, совершенствованию самодеятельного искусства, улучшению материально-технической базы учреждений культуры, пополнению библиотечных фондов; расходы на проведение праздничных и общегородских мероприятий;

«Реализация государственной национальной политики» предусматривает расходы на проведение массовых национальных праздников и участие национальных коллективов в форумах, фестивалях, конкурсах, а также реализацию социально значимых проектов (лучшая муниципальная практика).

Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное обеспечение Программы рассчитано на основе анализа затрат и длительности выполнения каждого мероприятия Программы. При этом учитывается характер работ и определяются соответствующие статьи расходов бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию Программы на 2025-2027 годы        составляет 1 454 313,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

### 2025 год – 484 904,4 тыс. руб.,

### 2026 год – 484 704,4 тыс. руб.,

### 2027 год – 484 704,4 тыс. руб.;

### средства областного бюджета – 27 242,1 тыс. руб., в том числе по годам:

### 2025 год – 9 080,7 тыс. руб.,

### 2026 год – 9 080,7 тыс. руб.,

### 2027 год – 9 080,7 тыс. руб.;

### средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – 1 427 071,1 тыс. руб., в том числе по годам:

### 2025 год – 475 823,7 тыс. руб.,

### 2026 год – 475 623,7 тыс. руб.,

2027 год – 475 623,7 тыс. руб.

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических

результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить:

прирост к 2027 году посещений музеев на 35 % к базовому значению;

прирост к 2027 году посещений общедоступных библиотек на 120 %  к базовому значению;

прирост к 2027 году посещений культурно-массовых мероприятий на 120 % к базовому значению;

прирост к 2027 году количества посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств, на 120 % к базовому значению;

выполнение целевого значения соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – 100 %;

удовлетворение населения качеством предоставленных услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 90 %;

пополнение библиотечных фондов не менее чем на 28 экземпляров  на 1000 человек населения;

сохранение количества стипендиатов администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (30 стипендиатов);

сохранение контингента общающихся учреждений дополнительного образования за счет средств, предусмотренных муниципальным заданием, не менее 1483 обучающихся;

сохранение количества волонтеров добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры (373 волонтера);

реализация социально значимых проектов, направленных на решение задач государственной национальной политики, не мене 5 в год.

- Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Наименование показателя | Единицы измерения | Плановые значения целевых показателей (индикаторов) Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| Цели – создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения качества культурных и информационных услуг для жителей Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; укрепление гражданской идентичности и единства многонационального народа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи – обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры; обеспечение населения услугами учреждений культуры; вовлечение общества в культурную жизнь; организация социальных гарантий в системе культуры; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры; формирование гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности; воспитание уважения к духовно-нравственным ценностям и культуры межнационального общения; содействие этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Ленинск-Кузнецком муниципального округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 2025-2027 годы | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинск-Кузнецком муниципального округе | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 2025-2027 годы | Соотношение средней заработной платы преподавателей к среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской области – Кузбассе | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  |  |  | Контингент | чел. |  | 1 483 |  | 1 483 |  | 1 483 |
|  |  |  | Прирост посещений культурных мероприятий, | % |  | 180 |  | 200 |  | 220 |
|  |  |  | проводимых детскими школами ис-кусств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 2025-2027 годы | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | % |  | 180 |  | 200 |  | 220 |
| 4. | Обеспечение деятельности музеев | 2025-2027 годы | Прирост посещений музеев | % |  | 125 |  | 130 |  | 135 |
| 5. | Обеспечение деятельности библиотек | 2025-2027 годы | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | % |  | 180 |  | 200 |  | 220 |
| 6. | Поддержка одаренных детей и совершенствование самодеятельного искусства | 2025-2027 годы | Сохранение количества стипендиатов администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | чел. |  | 30 |  | 30 |  | 30 |
| 7. | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов | 2025-2027 годы | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | единиц |  | 28 |  | 28 |  | 28 |
| 8. | Проведение праздничных и общегородских мероприятий | 2025-2027 годы | Удовлетворение населения качеством предоставленных услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | % |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 9. | Поддержка добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры | 2025-2027 годы | Сохранение количества волонтеров добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры | чел. |  | 373 |  | 373 |  | 373 |
| 10. | Реализация го- сударственной национальной политики | 2025-2027 годы | Реализация социально значимых проектов, направленных на решение задач | единиц |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
|  |  |  | государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |

- 6. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, организует управление реализацией Программы.

6.2. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

6.3. Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого городского округа  от 20.10.2022 № 1925 (далее – Порядок).

6.5. Директор Программы ежегодно до 20 января представляет сводный отчет о результатах реализации Программы в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по формам  согласно  приложениям    № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Источник финансирования | в том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Культура» на 2025-2027 годы |  | ВСЕГО | 484 904,4 | 484 704,4 | 484 704,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 9 080,7 | 9 080,7 | 9 080,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 475 823,7 | 475 623,7 | 475 623,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Управление культуры администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | ВСЕГО | 483 749,4 | 483 549,4 | 483 549,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 9 080,7 | 9 080,7 | 9 080,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 474 668,7 | 474 468,7 | 474 468,7 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | ВСЕГО | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Управление образования администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | ВСЕГО | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | ВСЕГО | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие культуры» |  | ВСЕГО | 480 746,2 | 480 416,2 | 480 416,2 |
|  |  |  | областной бюджет | 9 080,7 | 9 080,7 | 9 080,7 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 471 665,5 | 471 335,5 | 471 335,5 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа и мероприятий в сфере культуры | Управление культуры администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 219 987,4 | 219 987,4 | 219 987,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности музеев | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 12 662,7 | 12 662,7 | 12 662,7 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Управление культуры администрации Ленинск- | бюджет муниципального округа | 75 166,0 | 75 166,0 | 75 166,0 |
|  |  | Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 21 175,5 | 21 175,5 | 21 175,5 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 5 251,3 | 5 251,3 | 5 251,3 |
| 1.6. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Управление культуры администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 136 321,6 | 136 121,6 | 136 121,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7. | Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | Управление культуры администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | областной бюджет | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 1.8. | Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | областной бюджет | 335,0 | 335,0 | 335,0 |
| 1.9. | Меры социальной поддержки молодых специалистов | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 130,2 | 0 | 0 |
| 1.10. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | ВСЕГО | 9 707,6 | 9 707,6 | 9 707,6 |
|  |  |  | областной бюджет | 8 736,8 | 8 736,8 | 8 736,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 970,8 | 970,8 | 970,8 |
| 2. | Подпрограмма «Культура и искусство» |  | ВСЕГО | 3 958,2 | 4 088,4 | 4 088,4 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 3 958,2 | 4 088,4 | 4 088,4 |
|  |  | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 2 803,2 | 2 933,4 | 2 933,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1. | Поддержка одаренных детей и совершенствование | Управление культуры администрации Ленинск- | бюджет муниципального округа | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
|  | самодеятельного искусства | Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.2. | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов | Управление культуры администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.3. | Расходы на проведение праздничных мероприятий |  | бюджет муниципального округа | 3 258,2 | 3 388,4 | 3 388,4 |
|  |  | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 2 103,2 | 2 233,4 | 2 233,4 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого | бюджет муниципального округа | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | муниципального округа |  |  |  |  |
|  |  | Управление физиче- ской культу-ры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа округа | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| 2.4. | Поддержка добровольческого (волонтерского) движения в сфере культуры | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль- | бюджет муниципального округа | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | ного округа |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики» | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | ВСЕГО | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.1. | Проведение массовых национальных праздников | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Участие национальных коллективов в форумах, фестивалях, конкурсах | Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | бюджет муниципального округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого

- муниципального округа по социальным

- вопросам                                                   			          Е.С. Мариненко