- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2023 № 1229

г. Полысаево

О заключении дополнительного соглашения № 1 к концессионному соглашению от 21.07.2021 № 4 с открытым акционерным обществом «Северо - Кузбасская энергетическая компания» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа

Руководствуясь статьями 13, 43 Федерального закона от 21.07.2005    № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Заключить дополнительное соглашение № 1 к концессионному соглашению от 21.07.2021 № 4 с открытым акционерным обществом «Северо - Кузбасская энергетическая компания» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа в соответствии с проектом дополнительного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу в день подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству А.В. Франка

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                               Е.Г. Березина

Самосенко

43512

Д

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 19.10.2023 № 1229

Проект дополнительного соглашения № 1

к концессионному соглашению от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа

г. Полысаево                                                              «____»__________.________

Муниципальное образование – Полысаевский городской округ Кемеровской области, в лице врио Главы Березиной Елены Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны,

Открытое акционерное общество «Северо - Кузбасская энергетическая компания» в лице генерального директора Волкова Дмитрия Ивановича, действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, также совместно именуемые «Стороны»,

и Кемеровская область - Кузбасс в лице министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Киселева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 11.01.2023 № И10-16/173, именуемая в дальнейшем «Третья сторона»,

в соответствии с концессионным соглашением от 21.07.2021 № 4 (далее – Соглашение), на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области о согласовании изменений условий концессионного соглашения от 29.09.2023 № НК/8976/23 заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились заключить настоящее дополнительное соглашение в соответствии с условиями главы XV Соглашения и внести следующие изменения:

1.1. приложение № 4 к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению;

1.2. приложение № 5 к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Соглашение продолжает действовать на прежних условиях с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в него в установленном порядке.

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, вступает в силу с момента его подписания.

4. Дополнительное соглашение составлено в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них два экземпляра для Концессионера, один – для Концедента, один – для Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу электронный образ настоящего дополнительного соглашения направляется Концедентом посредством ресурса электронного взаимодействия.

Подписи сторон:

| Концедент: | Концессионер: |
| --- | --- |
| Врио Главы Полысаевского городского округа | Генеральный директор ОАО «СКЭК» |
| ______________ /Е.Г.Березина/ | ______________ /Д.И. Волков/ |
| М.П. | М.П. |
| Третья сторона от Кемеровской области – Кузбасса: Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса | ___________________ /Д.С. Киселев/ М.П. |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                         Н.Ю. Кудрявцева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к проекту дополнительного соглашения № 1

к концессионному соглашению

от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов

теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

Полысаевского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Соглашению

Задание

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей Полысаевского городского округа в услугах по теплоснабжению концессионер обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории города, и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем теплоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1. Основные направления по созданию и (или) обеспечению

необходимого уровня мощностей для достижения целевых

показателей развития систем теплоснабжения

| № п/п | Основные направления | Задачи и целевые показатели | Основные мероприятия по реконструкции котельных для достижения целевых показателей | Срок ввода мощностей в эксплуата-цию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и реконструкция основного и вспомогательного оборудования и сетей системы теплоснабжения Полысаевского городского округа | Основными задачами являются повышение надежности (бесперебойности) услуг теплоснабжения и повышение энергетической эффективности теплоснабжения. Реконструкция котельных должна обеспечить достижение по ним следующих целевых показателей надежности и энергетической эффективности к концу срока действия концессионного соглашения: Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей (в общем по котельным) не более 0; Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (в общем по котельным) не более 0; Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (в общем по котельным) не более 193,9 кг/Гкал; Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (в общем по котельным) не более 13491 Гкал. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети (в общем по котельным) не более 1,61. | Реконструкция котельных "ППШ" Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 № 1,2,3 Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей Установка приборов учета выработанной тепловой энергии Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м Реконструкция котельной №29 Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч Установка оборудования ХВО Установка узла учета тепловой энергии Реконструкция котельной №32 Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) Реконструкция котельной №28 Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт. Установка узла учета тепловой энергии Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных ППШ, №№28, 29, 32 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | В течение срока действия концессион-ного соглашения | В соответствии с технической документацией |

2. Необходимая тепловая мощность котельных

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока концессионного соглашения тепловую мощность источников теплоснабжения не менее 93,57 Гкал/час.

3. Мероприятия, реализуемые концессионером

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем теплоснабжения на территории Полысаевского городского округа, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании конкурсного предложения концессионера.

| Концедент: | Концессионер: | Третья сторона от Кемеровской области-Кузбасса |
| --- | --- | --- |
| Врио Главы Полысаевского городского округа | Генеральный директор ОАО «СКЭК» | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| __________________/Е.Г. Березина/ М.П. | _______________________/Д.И.Волков / М.П. | ______________________/Д.С.Киселев / М.П. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к проекту дополнительного соглашения № 1

к концессионному соглашению

от 21.07.2021 № 4 в отношении объектов

теплоснабжения и горячего водоснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

Полысаевского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Соглашению

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером по узлу теплоснабжения Полысаевского городского округа на 2021 - 2030 годы

тыс. руб. с НДС - 20 %

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость в ценах 2020 г | Стоимость в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2023 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индексы МЭР России |  |  | 1,037 | 1,075369 | 1,116233022 | 1,158649876836 | 1,20847182153995 | 1,25922763804463 | 1,31085597120445 | 1,36329021005263 | 1,41782181845474 | 1,47453469119293 |  |
| 1. | Реконструкция котельных "ППШ" | 215 913,52 | 290 060,70 | 0,00 | 2 228,59 | 14 461,99 | 28 774,54 | 22,392,03 | 4 445,37 | 16 380,10 | 60 388,40 | 58 350,36 | 82 639,33 |  |
| 1.1. | Реконструкция котлоагрегатов КВТС-20-150 №1, 2, 3 с заменой на топки ТЧЗМ-2-2,7/6,5 и заменой конвейера ШЗУ 50 м, проект автоматики | 146 811,89 | 201 607,26 |  |  |  | 20 375,72 | 12 565,82 |  |  | 53 168,32 | 55 295,05 | 60 202,36 | Собственные средства |
| 1.2. | Реконструкция системы газоочистки котлов КВТС-20 №1,2,3 | 20 204,86 | 22 860,81 |  |  | 14 461,99 | 8 398,82 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.3. | Реконструкция дымовой трубы и кровли газохода | 8 131,10 | 9 826,21 |  |  |  |  | 9 826,21 |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.4. | Установка системы АСУ ТП и частотных преобразователей | 19 791,57 | 25 959,08 |  |  |  |  |  | 4 445,37 | 16 380,10 | 5 133,61 |  |  | Собственные средства |
| 1.5. | Установка приборов учета выработанной тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 1.6. | Реконструкция тепловой сети диам. 400 мм протяженностью 730 м | 18 901,70 | 27 578,75 |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,47 | 3 055,31 | 22 436,97 | Собственные средства |
| 2. | Реконструкция котельной №29 | 48 280,62 | 59 582,98 | 0,00 | 3 527,88 | 0,00 | 0,00 | 14 527,17 | 41 527,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| 2.1. | Реконструкция котлоагрегатов с увеличением установленной мощности до 12 Гкал/ч | 45 000,00 | 56 055,10 |  |  |  |  | 14 527,17 | 41,527,93 |  |  |  |  | Собственные средства |
| 2.2. | Установка оборудования ХВО | 1 208,23 | 1 299,30 |  | 1 299,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка узла учета тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 3. | Реконструкция котельной №32 | 23 976,41 | 31 429,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 429,62 |  |  |  | Собственные средства |
| 3.1. | Установка автоматической блочно-модульной котельной 1200 кВт (2х600) | 23 976,41 | 31 429,62 |  |  |  |  |  |  | 31 429,62 |  |  |  | Собственные средства |
| 4. | Реконструкция котельной №28 | 9 524,71 | 12 794,65 | 0,00 | 2 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 566,06 | 0,00 |  |
| 4.1. | Установка оборудования ХВП и бака-аккумулятора V=21,0 м³ 2 шт | 7 452,32 | 10 566,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 566,06 |  |  |
| 4.2. | Установка узла учета тепловой энергии | 2 072,39 | 2 228,59 |  | 2 228,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства |
| 5. | 5. Мероприятия, направленные на обеспечение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов - котельных ППШ, №№28, 29, 32 (устройство ограждений, систем видеонаблюдения) | 8 911,31 | 10 543,53 |  | 3 226,11 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 317,43 |  |  |  | Собственные средства |
|  | Итого по теплоснабжению: | 306 606,57 | 404 411,49 | 0,00 | 11 211,16 | 15 461,99 | 29 774,54 | 37 919,20 | 46 973,30 | 51 127,15 | 60 388,40 | 68 916,43 | 82 639,33 |  |

| Концедент: | Концессионер: | Третья сторона от Кемеровской области - Кузбасса |
| --- | --- | --- |
| Врио Главы Полысаевского городского округа | Генеральный директор ОАО «СКЭК» | Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса |
| __________________/Е.Г. Березина/ М.П. | _______________________/Д.И.Волков / М.П. | ______________________/Д.С.Киселев / М.П. |