| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 14.11.2024 | № | 2113 |  |  |
| г. Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие информационного общества» на 2025-2027 годы |  |  |  |  |  |  |

В целях развития информационного общества п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие информационного общества» на 2025-2027 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на  заместителя  главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – руководителя аппарата Ибрагимову Р.Р.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

| Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | Е.В. Никитин |
| --- | --- |

| УТВЕРЖДЕНА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |  |  |  |
| от |  | № |  |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Развитие информационного общества» на 2025-2027 годы

Паспорт

муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

«Развитие информационного общества» на 2025-2027 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие информационного общества» на 2025-2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке Программы | Распоряжение администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 11.11.2024 № 47 «О разработке муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2025-2027 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Директор Программы | Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – руководитель аппарата |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Исполнитель Программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информатизации); МКУ «ТУ администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»; ТУ города Полысаево администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа |
| Цели Программы | Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок; внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; развитие свободного, устойчивого и безопасного цифрового взаимодействия граждан и органов местного самоуправления; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки данных; использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления |
| Задачи Программы | Подключение органов местного самоуправления к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов, развитие свободного, устойчивого и безопасного цифрового взаимодействия граждан и органов местного самоуправления; обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики |
| Срок реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Основные мероприятия Программы | 1. Информационная инфраструктура. 2. Цифровое муниципальное управление. 3. Информационная безопасность |
| Объемы и источники финансирования Программы | Потребность в финансовых ресурсах бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на реализацию мероприятий Программы составит 14 038,5 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 5 228,5 тыс. рублей; 2026 год – 4 405 тыс. рублей; 2027 год – 4 405 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Подключение всех органов местного самоуправления к сети «Интернет»; повышение качества открытых данных органов местного самоуправления; внедрение в деятельность органов местного самоуправления внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота с исполнительными органами Кемеровской области – Кузбасса; развитие программно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления; оптимизация и повышение качества взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемого в цифровом виде; использование органами местного самоуправления компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, а также программного обеспечения отечественного производства; повышение уровня информационной безопасности |
| Организация контроля за выполнением Программы | Организацию контроля за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы. Директор Программы ежегодно до 20 января представляет сводный отчет о результатах реализации Программы в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы; ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

Технико-экономическое (социально-экономическое) обоснование Программы

Преобразующее влияние современных информационно-коммуникационных технологий сказывается практически на всех сферах человеческой деятельности. Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления способствует повышению эффективности работы органов местного самоуправления и развитию свободного, устойчивого и безопасного цифрового взаимодействия граждан и органов местного самоуправления, обеспечивает повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие информационного общества»  разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в  Российской  Федерации  на 2017-2030 годы»,  Федеральным  законом  от  09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного  самоуправления», Федеральным  законом  от  06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», национальным проектом «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок; внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; развитие свободного, устойчивого и безопасного цифрового взаимодействия граждан и органов местного самоуправления; создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки данных; использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления.

Основными задачами Программы являются: подключение органов местного самоуправления к сети «Интернет»; обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления; цифровая трансформация муниципальных услуг и сервисов, развитие свободного, устойчивого и безопасного цифрового взаимодействия граждан и органов местного самоуправления; обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики.

Сроки реализации Программы: 2025-2027 годы.

3. Система программных мероприятий

Программа состоит из 3 мероприятий:

1) информационная инфраструктура:

подключение всех органов местного самоуправления к сети «Интернет»;

организация широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с);

2) цифровое муниципальное управление:

развитие системы удаленного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

развитие официального сайта администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в сети «Интернет»;

развитие сетевого издания «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа» в сети «Интернет»;

создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, к муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;

организация внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления  с исполнительными органами Кемеровской области – Кузбасса;

организация взаимодействия граждан и органов местного самоуправления с использованием платформы обратной связи;

организация программно-технического обеспечения;

организация телекоммуникационного обеспечения;

организация цифрового взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями;

3) информационная безопасность:

развитие  информационной  безопасности  муниципальных  информационных  систем;

уменьшение срока простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак;

приобретение и (или) аренда органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения.

Программные мероприятия определены исходя из целей и задач Программы и приведены в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в соответствии с перечнем мероприятий Программы.

Потребность в финансовых средствах определяется исходя из расчета базового периода.

Сумма расчетных затрат на реализацию Программы составляет 14 038,5 тыс. рублей, в том числе  по  годам: 2025 год – 5 228,5 тыс. рублей; 2026 год – 4 405 тыс. рублей; 2027 год – 4 405 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности и прогноз социально-экономических

результатов реализации Программы

Реализация мероприятий Программы должна способствовать развитию информационного общества в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе; переходу к новому качеству взаимодействия граждан, бизнеса и государства, выстраиванию современной «оцифрованной» системы управления процессами: аналитики, принятия решений, нормотворчества, реализации проектов; способствовать цифровизации экономики Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Реализация Программы создаст условия для повышения информационной без-опасности; повышения степени информированности и цифровой грамотности; улучшения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса; повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления; развития цифровой экономики.

Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки испол- нения | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная инфраструктура | 2025-2027 годы | Доля органов местного самоуправления, у которых есть широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с) | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цифровое муниципальное управление | 2025-2027 годы | Доля разработанных разделов официального сайта опубликования муниципальных правовых актов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | % | 80 | 90 | 92 |
|  |  |  | Доля муниципальных нормативных правовых актов, введенных в региональный регистр нормативных правовых актов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля муниципальных нормативных правовых актов, опубликованных в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа» | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, использующих средства электронной подписи | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления с исполнительными органами Кемеровской области – Кузбасса | % | 55 | 65 | 70 |
|  |  |  | Доля обращений граждан, обрабатываемых с использованием платформы обратной связи, по отношению к общему числу обращений | % | 50 | 60 | 70 |
|  |  |  | Доля приобретенных программно-технических средств | % | 80 | 85 | 90 |
|  |  |  | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 60 | 70 | 80 |
| 3. | Информационная безопасность | 2025-2027 годы | Доля приобретенных программно-технических средств для совершенствования системы защиты информации | % | 85 | 90 | 95 |
|  |  |  | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | 90 | 92 | 95 |

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы.

6.2. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за эффективное и целевое использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

6.3. Контроль за выполнением Программы осуществляет заказчик Программы.

6.4. Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа отчет о реализации Программы и об использовании финансовых ресурсов по форме согласно приложению № 3 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденному постановлением  администрации  Ленинск-Кузнецкого  городского  округа от 20.10.2022 № 1925 (далее – Порядок).

Директор Программы ежегодно, до 20 января, предоставляет сводный отчет о результатах реализации Программы за прошедший финансовый год в финансовое управление Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к Порядку и пояснительную записку к нему о выполненных мероприятиях и причинах, повлиявших на результат выполнения Программы.

- 7. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Исполнитель программного мероприятия | Источник финансирования | в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Развитие информационного общества» на 2025-2027 годы |  | всего | 5228,5 | 4405 | 4405 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 5228,5 | 4405 | 4405 |
| 1. | Информационная инфраструктура |  | бюджет муниципального округа | 632,3 | 632,3 | 632,3 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информатизации) | всего | 331,3 | 331,3 | 331,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 331,3 | 331,3 | 331,3 |
|  |  | ТУ города Полысаево администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  | МКУ «ТУ администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | всего | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 2. | Цифровое муниципальное управление |  | бюджет муниципального округа | 4235,6 | 3548,1 | 3548,1 |
|  |  | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информатизации) | всего | 2858,6 | 2171,1 | 2171,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 2858,6 | 2171,1 | 2171,1 |
|  |  | ТУ города Полысаево администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа | всего | 848,8 | 848,8 | 848,8 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 848,8 | 848,8 | 848,8 |
|  |  | МКУ «ТУ администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» | всего | 528,2 | 528,2 | 528,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа | 528,2 | 528,2 | 528,2 |
| 3. | Информационная безопасность | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информатизации) | всего | 360,6 | 224,6 | 224,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |

| Заместитель главы Ленинск- Кузнецкого муниципального округа – руководитель аппарата | Р.Р. Ибрагимова |
| --- | --- |