1
PAGE  
2

[image: image1.jpg]



	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

администрация ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	

	постановление 

	

	
	от
	14.11.2025
	№
	3182
	

	

	г. Ленинск-Кузнецкий

	

	
	Об утверждении муниципальной программы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2026-2028 годы  
	

	


В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности, постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 16.09.2025 № 2451 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»,     п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Доступная среда для маломобильных групп населения»            на 2026-2028 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы    Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам Мариненко Е.С.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2026.

	Глава Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа
	Е.В. Никитин


	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого
муниципального округа

	от
	14.11.2025
	№
	3182


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2026-2028 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2026-2028 годы (далее – муниципальная программа, программа, МП)

1. Оценка текущего состояния доступной среды для маломобильных групп населения 
Программа направлена на формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам.

Объектом регулирования программы является среда жизнедеятельности маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Предметом регулирования программы является дополнительная система мер, направленных на развитие доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, в том числе на создание условий доступности приоритетных зданий и сооружений, предоставление социальных услуг.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики, что подтверждено федеральными и региональными нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Градостроительным кодексом Российской Федерации; постановлением Правительства Российской Федерации              от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов», нормативными требованиями, изложенными в:

ведомственных строительных нормах (ВСН 62-91) «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

руководящем документе системы (РДС 35-201-99) «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

рекомендациях Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Министерства труда и социального развития Российской Федерации и акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования им. В.Е.Мезенцева» по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2008 году от имении Российской Федерации подписана Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов, которая ратифицирована           в 2012 году Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».

Конвенция устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, транспорту, информации и связи, к медицинским и другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт, а также общеобразовательные учреждения, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы; на социальные программы и услуги, включая реабилитацию, способствующие эффективной социальной адаптации маломобильных групп населения в обществе.

Актуальность проблемы доступности социальной инфраструктуры объясняется еще и тем, что людей, испытывающих трудности в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем зарегистрировано статистикой. К маломобильным группам населения относятся также престарелые граждане и пешеходы с детскими колясками.

По состоянию на 01.09.2025 численность инвалидов Ленинск-Кузнецкого муниципального округа составляет 11 021 человек (8 % от общей численности населения).
Доступность среды для маломобильных групп населения – это не только сооружение пандусов, специальных лифтов, приспособление дорог и общественного транспорта, но и настройка под нужды маломобильных групп населения  правил работы социальных, информационных и прочих служб, создание дополнительных возможностей поиска работы для граждан из числа маломобильных групп населения, желающих трудоустроиться.

Недостаточный уровень доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения негативно отражается на уровне и качестве предоставления им услуг, препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации, способствует формированию равнодушного отношения к проблемам маломобильных групп населения.

Все барьеры обусловливают сниженную социальную активность маломобильных групп населения и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению вопроса формирования доступной среды жизнедеятельности в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем, обозначенных программой.

Экономический эффект от осуществления программы будет достигнут за счет реализации потенциала маломобильных групп населения вследствие формирования и развития среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ данной категории населения к объектам и услугам социально-бытовой и производственной инфраструктуры, транспорта, связи и информации.

Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению качества жизни инвалидов и общего уровня комфорта городской среды для всех граждан.

Программные мероприятия позволят повысить социальную активность и независимость инвалидов.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере          реализации муниципальной программы
Основным приоритетом и целью муниципальной политики является создание для маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа их жизни.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации                   от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», одной из национальных целей развития Российской Федерации определено сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.
Муниципальная программа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2026-2028 годы не имеет связи с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса. 
4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1) создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов;
2) создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры;
3) оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей;
4) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения.
Реализация запланированных мероприятий создаст благоприятные условия для  эффективного решения проблем и задач, определенных программой, что обеспечит положительные результаты по формированию доступной среды для маломобильных граждан Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.
П А С П О Р Т
муниципальной программы 
«Доступная среда для маломобильных групп населения»

на 2026-2028 годы

1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по социальным вопросам

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы 

	Цели муниципальной программы
	Создание для маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа их жизни

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	-

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Объем финансирования программы за счет средств бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа составит 6 273,1 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2026 год – 2 988,1 тыс. рублей;
2027 год – 1 642,5 тыс. рублей;
2028 год – 1 642,5 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Кемеровской области – Кузбасса
	Подпункт «а» (сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации                 от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на  период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Связи с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса нет


2. Показатели муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показа-теля
	Признак возрастания/

убывания
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями националь-ных целей

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2026
	2027
	2028
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель муниципальной программы – создание для маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа их жизни

	1.
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями
	МП
	возрастание
	процент
	70,5
	2025
	71,0
	71,5
	72,0
	Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2024 

№ 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации
	Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года 
к 2036 году, 
в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	2.
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги),

на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, также надписей и знаков, выполненных шрифтом Брайля
	МП
	возрастание
	процент
	29,7
	2025
	31,0
	32,3
	33,6
	Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2024 

№ 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление культуры администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа
	Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года 
к 2036 году, 
в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни

	3.
	Количество маломобильных граждан,
	МП
	-
	человек
	200
	2025
	250
	250
	250
	Указ Президента Российской
	Управление социальной защиты
	Увеличение ожидаемой продолжитель-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	воспользовав-шихся услугами службы «Социальное такси»
	
	
	
	
	
	
	
	
	Федерации 

от 07.05.2024 

№ 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года 
к 2036 году, 
в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни

	4.
	Количество маломобильных инвалидов, обеспеченных подпиской на газету «Инвалид»
	МП
	-
	человек
	375
	2025
	375
	375
	375
	Указ Президента Российской Федерации 

от 07.05.2024 

№ 309

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Увеличение ожидаемой продолжитель-ности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года 
к 2036 году, 
в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни


2.1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Цели/показатели

муниципальной

программы
	Уро-вень показа-теля
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Значение показателя по месяцам
	Ответствен-ный за достижение показателя

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	дек.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы – создание для маломобильных групп населения доступной среды жизнедеятельности, обеспечение условий для независимого образа их жизни

	1.
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями
	МП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71,0
	Управление образования админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа; управление

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	жилищно-коммуналь-ного и дорожного комплекса админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа

	2.
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги),

на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, также надписей и знаков, выполненных шрифтом Брайля
	МП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,0
	Управление образования админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики админи-страции Ленинск- Кузнецкого муници- пального

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	округа;

управление культуры админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа

	3.
	Количество маломобильных граждан, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси»
	МП
	человек
	10
	20
	20
	25
	25
	20
	25
	20
	25
	20
	20
	20
	Управление социальной защиты населения админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа

	4.
	Количество маломобильных инвалидов, обеспеченных подпиской на газету «Инвалид»
	МП
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	375
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Управление социальной защиты населения админи-страции Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа


3. Структура муниципальной программы
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	
	Структурные элементы, не входящие в направления (программы)

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для маломобильных групп населения»

	
	Ответственный за реализацию: 

администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (управление архитектуры и градостроительства)
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	1.1
	Задача – создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов
	Создание условий для интеграции маломобильных групп населения в общество путем формирования новой и адаптации сложившейся общественной и социальной инфраструктуры
	

	
	Ответственный за реализацию: 

управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	1.2
	Задача – создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры
	Оснащение объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора техническими средствами, создающими условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями

	1
	2
	3
	4

	
	Ответственный за реализацию: 

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	1.3
	Задача – оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей
	Создание доступной для маломобильных групп населения среды жизнедеятельности  позволит снизить потребность в специальных социальных учреждениях и создаст возможность для восстановления социального статуса маломобильных групп населения и условий для их независимой жизни
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги),

на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, также надписей и знаков, выполненных шрифтом Брайля

	
	Ответственный за реализацию: 

управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информационного обеспечения и коммуникаций)
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	1.4
	Задача – преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения
	Улучшение качества жизни маломобильных групп населения и повышение общего уровня комфорта городской среды для всех граждан
	Количество маломобильных граждан, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси»

	
	
	Повышение социальной активности и независимости маломобильных групп населения
	Количество маломобильных инвалидов, обеспеченных подпиской на газету «Инвалид»


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,

тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	всего

	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2026-2028 годы, всего, в том числе
	2 988,1
	1 642,5
	1 642,5
	6 273,1

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	2 988,1
	1 642,5
	1 642,5
	6 273,1

	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для маломобильных групп населения»
	2 988,1
	1 642,5
	1 642,5
	6 273,1

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	2 988,1
	1 642,5
	1 642,5
	6 273,1


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Доступная среда для маломобильных групп населения»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Велисеевич Наталья Равильевна, начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

Зенкина Евгения Николаевна, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления  физической культуры, спорта  и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Кузнецова Юлия Раисовна, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Жукова Татьяна Николаевна, начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Бендерская Ирина Евгеньевна, начальник отдела информационного обеспечения и коммуникаций администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Доступная среда для маломобильных групп населения» на 2026-2028 годы


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/

задачи
	Уровень показа-теля
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателей

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача – создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов

	1.1
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями
	МП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Управление архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	2.
	Задача – создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

	2.1
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается 
	МП
	процент
	70,5
	2025
	71,0
	71,5
	72,0
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями
	
	
	
	
	
	
	
	Кузнецкого муниципального округа;

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	3.
	Задача – оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей

	3.1
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги),

на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, также 
	МП
	процент
	29,7
	2025
	31,0
	32,3
	33,6
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	надписей и знаков, выполненных шрифтом Брайля
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Задача – преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

	4.1
	Количество маломобильных граждан, воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси»
	МП
	человек
	200
	2025
	250
	250
	250
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	4.2
	Количество маломобильных инвалидов, обеспеченных подпиской на газету «Инвалид»
	МП
	человек
	375
	2025
	375
	375
	375
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показате-ля
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Задача – создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов

	1.1
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями
	МП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Задача – создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

	2.1
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги), на которых обеспечивается 
	МП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	71,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	доступность инвалидам, оборудованных пандусами, поручнями
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Задача – оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей

	3.1
	Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги),

на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов (по слуху, по зрению) звуковой и зрительной информации, также надписей и знаков, выполненных шрифтом Брайля
	МП
	процент
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,0

	4
	Задача – преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

	4.1
	Количество маломобильных граждан, 
	МП
	человек
	10
	20
	20
	25
	25
	20
	25
	20
	25
	20
	20
	250

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	воспользовавшихся услугами службы «Социальное такси»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Количество маломобильных инвалидов, обеспеченных подпиской на газету «Инвалид»
	МП
	человек
	-
	-
	-
	-
	-
	375
	-
	-
	-
	-
	-
	375


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача – создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов

	1.
	Мероприятие «Обеспечение условий доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на стадии проектирования и строительства новых объектов»
	Условия доступности обеспечены
	процент
	-
	2025
	-
	-
	-

	Задача – создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Мероприятие «Обеспечение свободного доступа маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа к объектам социальной инфраструктуры»
	Свободный доступ маломобильных групп населения обеспечен
	процент
	70,5
	2025
	71,0
	71,5
	72,0

	Задача – оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей

	1.
	Мероприятие «Реконструктивные мероприятия»
	Действующие объекты социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры оснащены материально-техническими средствами
	процент
	29,7
	2025
	31,0
	32,3
	33,6

	Задача – преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

	1.
	Мероприятие «Транспортное обслуживание инвалидов»
	Оказание услуги по перевозке маломобильных инвалидов службой 
	человек
	200
	2025
	250
	250
	250

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	«Социальное такси»
	
	
	
	
	
	

	2.
	Мероприятие «Информационное обеспечение»
	Обеспечение маломобильных инвалидов подпиской на газету «Инвалид» 
	человек
	375
	2025
	375
	375
	375


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Исполнитель программного мероприятия
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей 

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда для маломобильных групп населения», всего, в том числе:
	
	2 988,1
	1 642,5
	1 642,5
	6 273,1

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	2 988,1
	1 642,5
	1 642,5
	6 273,1

	
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	593,3
	678,3
	678,3
	1 949,9

	
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	1 103,3
	0,0
	0,0
	1 103,3

	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	579,7
	464,2
	464,2
	1 508,1

	
	Управление культуры
	211,8
	0,0
	0,0
	211,8

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	
	
	

	
	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	500,0
	500,0
	500,0
	1 500,0

	Мероприятие «Обеспечение условий доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на стадии проектирования и строительства новых объектов», всего, в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (управление архитектуры и градостроительства)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие «Обеспечение свободного доступа маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа к объектам социальной инфраструктуры», всего, в том числе:
	
	1 762,0
	905,0
	710,0
	3 377,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	1 762,0
	905,0
	710,0
	3 377,0

	
	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	500,0
	500,0
	500,0
	1 500,0

	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-
	158,7
	405,0
	210,0
	773,7

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Кузнецкого муниципального округа
	
	
	
	

	
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	1 103,3
	0,0
	0,0
	1 103,3

	Мероприятие «Реконструктивные мероприятия», всего, в том числе:
	
	632,8
	59,2
	254,2
	946,2

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	632,8
	59,2
	254,2
	946,2

	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	421,0
	59,2
	254,2
	734,4

	
	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	211,8
	0,0
	0,0
	211,8

	Мероприятие «Транспортное обслуживание инвалидов», всего, в том числе:
	
	535,5
	620,5
	620,5
	1 776,5

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	535,5
	620,5
	620,5
	1 776,5

	
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	535,5
	620,5
	620,5
	1 776,5

	Мероприятие «Информационное обеспечение», всего, в том числе:
	
	57,8
	57,8
	57,8
	173,4

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	57,8
	57,8
	57,8
	173,4

	
	Управление социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	57,8
	57,8
	57,8
	173,4


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего документа

	1
	2
	3
	4

	Задача – создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, на стадии проектирования, строительства и реконструкции объектов

	Мероприятие «Обеспечение условий доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на стадии проектирования и строительства новых объектов»
	до 31 декабря
	
	

	Контрольная точка 1.1 «При подготовке градостроительных планов земельных участков на строительство объектов жилищно-гражданского назначения включать требования об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам»
	до 25 декабря
	Зенкина Евгения Николаевна, 

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, универсальный передаточный документ (далее – УПД),

платежные поручения

	Контрольная точка 1.2 «При согласовании проектов на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, социально значимых объектов инфраструктуры обеспечивать соблюдение требований законодательства по обеспечению доступности их для маломобильных групп населения»
	до 25 декабря
	Зенкина Евгения Николаевна, 

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Задача – создание условий для свободного передвижения и доступа маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной инфраструктуры

	1
	2
	3
	4

	Мероприятие «Обеспечение свободного доступа маломобильных групп населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа к объектам социальной инфраструктуры»
	до 31 декабря
	
	

	Контрольная точка 1.1 «Обустройство пандусами многоквартирных домов (крылец подъездов и лестничных маршев первых этажей)»
	до 25 декабря
	Кузнецова Юлия Раисовна, 

и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.2 «Ремонт входной группы (крыльца) для свободного доступа маломобильных групп населения в здании муниципального автономного учреждения «Лыжно-спортивный комплекс»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.3 «Приобретение складных инвалидных колясок»
	до 25 декабря
	Дюкова Мария Владимировна, 

начальник управления образования администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.4 «Приобретение минипандуса для преодоления дверных порогов для маломобильных групп населения в здании муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, 
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	1
	2
	3
	4

	здоровья»
	
	спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.5 «Оснащение входных групп дошкольных образовательных организаций пандусами»
	до 25 декабря
	Дюкова Мария Владимировна, 

начальник управления образования администрации Ленинск- Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.6 «Приобретение приставных алюминиевых пандусов для преодоления дверных проемов»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.7 «Установка пандуса на эвакуационном выходе со стороны улицы в здании «Ледовый дворец на 1000 зрителей» (правое и левое крыло здания)»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.8 «Приобретение пандуса полимерного (4 шт.) для преодоления дверных порогов для маломобильных групп населения в здании 
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления 
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, 

	1
	2
	3
	4

	муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
	
	физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	УПД, платежные поручения

	Задача – оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной, производственной инфраструктуры, информации и связи материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей

	Мероприятие «Реконструктивные мероприятия»
	до 31 декабря
	
	

	Контрольная точка 1.1 «Реконструкция санузла для маломобильных групп населения с оснащением специальным оборудованием»
	до 25 декабря 
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.2 «Установка ограждения на центральном  входе здания муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.3 «Оснащение оборудованием (звуковым информатором) для адаптации слабослышащих людей»
	до 25 декабря
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.4 «Оснащение входных групп 
	до 25 декабря
	Дюкова Мария
	Муниципальные контракты

	1
	2
	3
	4

	тактильными табличками со шрифтом Брайля»
	
	Владимировна, 

начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	(договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.5 «Оснащение двойным поручнем входной группы в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры имени Ленина»
	до 25 декабря 
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.6 «Оборудование ступеней тактильными противоскользящими накладками, оборудование дверных проемов и лестничных маршей контрастной лентой для маломобильных групп населения в здании муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.7 «Приобретение информационного тактильного стенда для входной зоны, тактильной план-схемы территории (уличной), тактильных вывесок на двери, крючка-держателя для костылей и трости для маломобильных групп населения в здании муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.8 «Приобретение универсальной кнопки вызова персонала-помощи для входной группы, 
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна,
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура,

	1
	2
	3
	4

	кнопки вызова помощи со шнурком в санузел в здании муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
	
	начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.9 «Приобретение портативной информационной системы для слабослышащих в муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.10 «Поставка и установка знака «Парковка для инвалидов» в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина»
	до 25 декабря
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.11 «Приобретение кнопки вызова персонала»
	до 25 декабря
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.12 «Оснащение входных групп тактильными табличками со шрифтом Брайля»
	до 25 декабря
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации 
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	1
	2
	3
	4

	
	
	Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.13 «Разработка сайта для инвалидов»
	до 25 декабря
	Жукова Татьяна Николаевна, 

начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.14 «Приобретение информационных табличек»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.15 «Приобретение маркировочной контрастной ленты для выделения дверных проемов»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.16 «Реконструкция санузла для маломобильных групп населения с оснащением специальным оборудованием»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	1
	2
	3
	4

	
	
	Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.17 «Реконструкция душевой комнаты для маломобильных групп населения с оснащением специальным оборудованием»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.18 «Оснащение визуально-акустическим табло»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.19 «Приобретение системы вызова помощи для маломобильных групп населения в здании муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Контрольная точка 1.20 «Приобретение тактильного уличного стенда для муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, 
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	1
	2
	3
	4

	
	
	спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.21 «Оборудование лестниц алюминиевыми угол-порогами с противоскользящими вставками внутри здания муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс»
	до 25 декабря
	Капичникова Лариса Григорьевна, 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Задача – преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного общественного мнения к проблеме обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения

	Мероприятие «Транспортное обслуживание инвалидов»
	до 31 декабря
	
	

	Контрольная точка 1.1 «Приобретение ГСМ для «социального такси»

	до 25 декабря
	Велисеевич Наталья Равильевна, 

начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	Мероприятие «Информационное обеспечение»
	до 31 декабря
	
	

	Контрольная точка 1.1 «Регулярное освещение в СМИ проблем, успехов и достижений инвалидов»
	до 25 декабря
	Бендерская Ирина Евгеньевна, 

начальник отдела информационного обеспечения и коммуникаций
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения

	1
	2
	3
	4

	
	
	администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1.2 «Организация подписки для инвалидов на газету «Инвалид»
	до 30 июня
	Велисеевич Наталья Равильевна, 

начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальные контракты (договоры), счет-фактура, 
акт выполненных работ, УПД, платежные поручения


	Заместитель главы

Ленинск-Кузнецкого муниципального

округа по социальным вопросам
	Е.С. Мариненко


