- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022 № 1395

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021-2024 годах»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в рамках реализации распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 - 2024 годы», администрация Полысаевского городского округа постановляет:

1. План мероприятий («дорожную карту») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021-2024 годах, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронной бюллетени Полысаевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа, по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Глава Полысаевского

городского округа                                                                               В.П. Зыков

Хайлиулина

42327

А

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 13.10.2022 № 1395

План мероприятий («дорожная карта») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2024 годы

1. Общее описание дорожной карты

Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Полысаевского городского округа увеличивает у граждан старшего возраста потребность в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом возрастных особенностей пожилых людей и происходящих физиологических изменений.

| Годы | Численность населения, человек | В том числе лица старше трудоспособного возраста, человек | Доля лиц старше трудоспособного возраста от общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 29894 | 6949 | 23,2 |
| 2015 | 29723 | 7230 | 24,3 |
| 2016 | 29466 | 7372 | 25,0 |
| 2017 | 29134 | 7580 | 26,0 |
| 2018 | 28899 | 7673 | 26,6 |
| 2019 | 28733 | 7376 | 25,7 |
| 2020 | 28466 | 7422 | 26,1 |
| 2021 | 28235 | 7346 | 26,0 |
| 2022 | 28224 | 7423 | 26,3 |

Важным демографическим показателем, характеризующим уровень и качество жизни, является средняя ожидаемая продолжительность жизни человека. Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году. Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.

Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" на 2021 - 2024 годы (далее - "дорожная карта") направлена на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной форме с привлечением сиделок, а также на поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода, СДУ).

В Полысаевском городском округе функционирует одно муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево.

В структуре Комплексного центра социального обслуживания населения действуют следующие отделения:

3 отделения социального обслуживания на дому;

1 отделение срочного социального обслуживания;

1 отделение дневного пребывания;

1 социально-реабилитационное отделение;

1 отделение помощи и семье и детям.

В 2020 г. услуги в отделениях социального обслуживания на дому получили 507 человек, в отделении дневного пребывания – 72 человека (показатель снизился, т.к. в рамках отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с16.03.2020 по 03.03.2021 деятельность отделения дневного пребывания была приостановлена); в 2021 г. на дому –495 человек, в отделении дневного пребывания –100 человек; в 2022 г. на дому планируется- 500человек, в отделении дневного пребывания –130 человек.

Количество услуг, оказанных Комплексным центом социального обслуживания населения составило: в 2020 г. –210392 услуги, в 2021 г. – 223733 услуги, в 2022 г. – планируется 207564 услуги.

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно утвержденным тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги утверждаются региональной энергетической комиссией Кемеровской области по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-ОЗ "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг"(в редакции Законов Кемеровской области от 25.12.2017 № 116-ОЗ, от 02.04.2019 № 17-ОЗ, Законов Кемеровской области - Кузбасса от 03.12.2020 № 134-ОЗ, от 19.03.2021 № 26-ОЗ), в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 362 "Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг". Тарифы на социальные услуги утверждены постановлениями региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области"(в редакции постановления от 17.02.2022 г. № 39);постановление РЭК Кемеровской области от 08.12.2015 № 782 "Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области"(в ред. постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.02.2019 № 42, постановлений РЭК Кузбасса от 17.02.2022 № 40, от 31.03.2022 № 89).

Дополнительные социальные услуги оказываются в соответствии с решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.09.2018 № 99 «О согласовании перечня и тарифов на дополнительные социальные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево.

Очень широко востребована услуга «Социальное такси» - в 2020 г. 186 человек воспользовались данной услугой для посещения социально-значимых объектов как Полысаевского городского округа, так и Кемеровской области, в 2021 – 215 человек, в 2022 г. планируется более 200 человек.С 2020 года в работе «Социального такси» наблюдался спад, так как автомобиль ГАЗ 322132, специализированный автомобиль для перевозки инвалидов, 2013 года выпуска, находящийся в эксплуатации МБУ «КЦСОН» г.Полысаево, имел износ 100%. В августе 2020 года приобретен специализированный автомобиль «Социальное такси» марки LADA LARGUS 21129 (для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями), в 2021 году данный автомобиль был на гарантийном ремонте более трех месяцев на заводе – изготовителе.Тарифы также утверждены решением Совета народных депутатов Полысаевского городского округа от 27.09.2018 № 99.

Открыта и оснащена необходимым оборудованием школа ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход). В школе ухода проходят занятия по обучению граждан пожилого возраста, инвалидов, а также лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными людьми, специалистов по социальной работе, социальных работников знаниям и навыкам для нормализации условий жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей, выполнения мероприятий по поддержанию и восстановлению здоровья граждан пожилого возраста и инвалидов. В 2021 году в школе ухода Комплексного центра социального обслуживаниянаселения прошли обучение 40 человек и проведено 49занятий; в 2022 г. –49 человек, занятий - 52.

Совместно со школами ухода организована работа пункта проката технических средств реабилитации (далее - ТСР) в целях обеспечения возможности получения гражданами технических средств реабилитации и обучения навыкам правильного использования указанных технических средств. В 2021 году пунктом проката ТСР воспользовались 16 человек; в 2022 г. – 42 человека.

Поменялся формат работы отделений дневного пребывания. Дневное отделение нового формата организует дневное пребывание как граждан пожилого возраста, так и граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями мобильности. Кроме того, организован сервис транспортной доставки таких граждан к месту проведения занятий и обратно.

Структура помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам представлена главным образом Комплексным центром социального обслуживания населения города Полысаево и учреждением здравоохранения ГБУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары"Поликлиника г. Полысаево. Медицинская помощь гражданам пожилого возраста оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 126-ОЗ "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"(в ред. Законов Кемеровской области - Кузбасса от 23.08.2019 № 87-ОЗ, от 24.12.2019 № 157-ОЗ) (далее - Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), по всем видам: первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, реабилитационная.

Стационарного учреждения здравоохранения на территории Полысаевского городского округа нет.

Состояние гериатрической службы в Полысаевском городском округе.

В Полысаевском городском округе число лиц старше трудоспособного возраста на 01.01.2022 года составило 7423 человек, или 26,3 процентов от всего населения.

После капитального ремонта помещений планируется открытие гериатрических коек на базе ГБУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары"Поликлиника г. Полысаево. Гериатрическая служба организуется как единая система долговременной медицинской и социальной помощи, обеспечивающая преемственность ведения пациента на различных уровнях системы, а также между службами здравоохранения и социальной защиты. Со стороны здравоохранения медицинская помощь по профилю "гериатрия" осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 29.01.2016 N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия". В соответствии с указанным приказом медицинская помощь по профилю "гериатрия" оказывается медицинскими организациями, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, включая работы и услуги по гериатрии, на основании стандартов медицинской помощи и с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения).

- Реабилитационная помощь оказывается ГБУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары".  Отделение медицинской реабилитации - это современное специализированное отделение, которое обслуживает пациентов стационара и амбулаторных больных, а также обращающихся за помощью самостоятельно.

- Оказание паллиативной медицинской помощи осуществляется ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий дом сестринского ухода». При оказании первичной, в том числе доврачебной врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: гастроэнтерологии, диетологии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, терапии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностики. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому делу, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии.

В рамках создания системы долговременного ухода созданы:

- Порядок межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения (Постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.09.2020 № 1229).

-  Соглашение о безвозмездной волонтёрской деятельности.

В Комплексном центре социального обслуживания населения определены лица, ответственные за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому; организовано проведение типизации граждан, получающих социальные услуги согласно п.3 Приказа ДСЗН КО от 04.07.2019 № 99 (в ред. приказов департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 13.11.2019 N 178, от 21.01.2020 N 3, приказа Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 15.02.2022 N 35). Проводится корректировка индивидуальной программы предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу за гражданами, нуждающимися (потенциально нуждающимися) в предоставлении социальных услуг (далее - медицинские рекомендации по уходу), полученных от медицинских организаций, для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации.

Для организации работы по системе долговременного ухода:

- в штатное расписание учреждения в 2021 г. введены 4 ставки сиделок (помощников по уходу),

- организованы «школы ухода» с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников «школы ухода» на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход,

- сформированы группы граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности для получения социальных услуг в отделении дневного пребывания,

- организована работа пунктов проката технических средств реабилитации (далее - ТСР).

- организована работа волонтеров с гражданами, получающими социальные услуги на дому.

- Обучение всех работников по «Основам системы долговременного ухода».

- 2. Цель «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является создание к 2022 году в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

- 3. Задачи «дорожной карты»

Задачами «дорожной карты» являются:

- системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Полысаевском городском округе при получении ими социальных услуг и медицинской помощи;

- привлечение негосударственных организаций и добровольцев к предоставлению социальных и медицинских услуг пожилым гражданам и инвалидам;

- обеспечение развития и совершенствования гериатрической службы в Полысаевском городском округе, в том числе в части выполнения мероприятий по профилактике и раннему выявлению нарушений когнитивных функций у граждан пожилого возраста, профилактике падений и переломов;

- совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;

- актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в Комплексный центр социального обслуживания населения;

- организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и Комплексного центра социального обслуживания населения;

- развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

- организация обучения и повышения квалификации специалистов медицинских организаций и специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения.

- 4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

4.1. Повышение профессионального уровня работников Комплексного центра социального обслуживания населения и медицинских организаций, работающих в системе долговременного ухода.

4.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста, снижение смертности у граждан пожилого возраста на 16,3 - 19 процентов.

4.4. Разработка программ дальнейшего развития системы долговременного ухода в Полысаевском городском округе, в том числе в части выполнения мероприятий по профилактике и раннему выявлению нарушений когнитивных функций у граждан пожилого возраста, профилактике падений и переломов, по результатам данной работы в пилотных муниципальных образованиях.

4.5. Организация межведомственного взаимодействия в рамках реализации проекта.

4.6. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода.

4.7. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста за счет инициирования целевых программ и привлечения негосударственных структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг для граждан старших возрастных групп.

4.8. Привлечение негосударственных организаций социального обслуживания и социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе (поддержка проектов - инновационных форм работы, технологий, моделей и методик, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, внедрение стационарозамещающих технологий).

4.9. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

4.10. Повышение уровня доступности социальных услуг для граждан, проживающих в сельской местности, охваченных услугами мобильных бригад.

4.11. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- 5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

| N | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода | процентов | не менее 8 | не менее 12 | - | - |
| 2 | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, от общего количества организаций всех форм собственности, предоставляющих услуги в данной сфере | процентов | - | - | - | - |
| 4 | Обеспеченность врачами-гериатрами (на 10 000 населения в возрасте старше трудоспособного) | человек | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5 | Обеспеченность гериатрическими койками (на 10 000 населения старше 70 лет) | коек | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6 | Открытие гериатрических приемов в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, находящихся под диспансерным наблюдением, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | процентов | 57 | 65 | 65 | 65 |
| 8 | Количество действующих при МБУ «КЦСОН» г. Полысаево "Школ ухода" по обучению граждан, осуществляющих неформальный уход | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 6. Ответственные за реализацию «дорожной карты»

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лазарева О.А. | Начальник управления социальной защиты населения Полысаевского городского округа |
| 2 | Агаларян А. Х. | И.о. главного врача ГБУЗ "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары" |

7. План мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Срок |  | Финансирование и источники, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| - 1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Полысаевском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание межведомственной рабочей группы по реализации проекта в Полысаевском городском округе под руководством заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам с участием представителей управления социальной защиты населения, здравоохранения, представителей главного бюро медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и иных организаций. | Управление социальной защиты населения Полысаевского городского округа (далее УСЗН) | Постановление администрации Полысаевского городского округа о реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Январь 2021 года | Март 2021 года | - | - | - |  | - |
| 1.2 | Определение медицинских организаций и организаций социального обслуживания, расположенных на территории Полысаевского городского округа и участвующих в проекте (далее соответственно - медицинские организации, организации социального обслуживания) | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Утвержден перечень медицинских организаций и организаций социального обслуживания, расположенных на территории Полысаевского городского округа и участвующих в проекте в 2021 г.: 1 медицинская организация; 1 организация социального обслуживания, | Январь 2021 года | Январь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 1.3 | Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода | УСЗН | Приняты и доработаны нормативные правовые акты Полысаевского городского округа, обеспечивающие создание системы долговременного ухода | Январь 2021 года | Ежегодно | - | - | - |  | - |
| 1.4 | Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ УСЗН и здравоохранения об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания; в медицинских организациях определены должностные лица, ответственные за сбор данных о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачу информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания; разработаны перечень информации, передаваемой медицинскими организациями в организации социального обслуживания, формы документов, содержащих передаваемую информацию, способы передачи указанных документов; разработаны и утверждены критерии определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания | Январь 2021 года | Ежегодно | - | - | - |  | - |
| 1.5 | Оценка участия негосударственных организаций и добровольцев в предоставлении социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в рамках системы долговременного ухода | УСЗН | Подготовлен план мероприятий ("дорожная карта") по привлечению негосударственных организаций и добровольцев к работе в целях предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (не менее 1 организации). | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 1.6 | Утверждение критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ об утверждении критериев определения получателей социальных услуг в стационарных и амбулаторных организациях Полысаевского городского округа | Январь 2021 года | Апрель 2021года | - | - | - |  | - |
|  | Разработка и утверждение порядков деятельности отделений дневного пребывания, пунктов проката технических средств реабилитации, школ ухода, координационного центра | УСЗН КЦСОН | Разработаны и утверждены порядки деятель-ности отделений дневного пребывания, пунктов проката технических средств реабилитации, школ ухода в пилотных организациях социального обслуживания | Январь 2021 го-да | Июль 2021 го-да | - | - | - |  | - |
| - 2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | УСЗН | Приказ УСЗН об утверждении порядка проведения типизации при составлении индивидуальной программы предоставления социальных услуг, предусмотренной Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" | Январь 2021 года | Июль 2021 года | - | - | - |  | - |
| 2.2 | Организация работы по определению индивидуальной потребности граждан в постороннем уходе, по уровням нуждаемости (проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых передана медицинскими организациями в организации социального обслуживания посредством межведомственного взаимодействия) | УСЗН МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Определена индивидуальная потребность граждан.Типизированы все граждане, проживающие в Полысаевском городском округе и получающие социальные услуги, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых получена МБУ «КЦСОН» г. Полысаево от медицинских организаций посредством межведомственного взаимодействия | Март 2021 года | По мере необходимости | - | - | - |  | - |
| 2.3 | Корректировка индивидуальной программы предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу, полученных от медицинских организаций, для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Скорректированы или разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и составлен индивидуальный план ухода для 100% типизированных граждан | Март 2021 года | По мере необходимости | - | - | - |  | - |
| - 3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности центров дневного пребывания граждан с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг со специализацией работы для граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности в Полысаевском городском округе | УСЗН | Граждане, которым в индивидуальной программе предоставления социальных услуг рекомендовано посещение центра дневного пребывания, получили услуги центра дневного пребывания в Полысаевском городском округе | Февраль 2021года | I полугодие 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.1.1 | Дооснащение центров дневного пребывания оборудованием, мебелью и расходными материалами | УСЗН | Дооснащены оборудованием, мебелью и расходными материалами: в 2021 году 1 центр дневного пребывания на базе МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Июль 2021 года | Декабрь 2022 года | 482,5 фб 14,9 об | - | - |  | - |
| 3.1.2 | Обеспечение средствами ухода персонала, задействованного в предоставлении ухода на дому получателями долговременного ухода | УСЗН | Обеспечены средствами ухода персонал, задействованный в предоставлении ухода на дому получателями долговременного ухода | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | 194,0 фб 6,0 об | - | - |  | - |
| 3.2 | Запуск школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, в Полысаевском городском округе | УСЗН | Граждане, осуществляющие неформальный уход, получили консультации по осуществлению неформального ухода в каждом формате работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) в Полысаевском городском округе | Февраль 2021года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.2.1. | Оснащение школ ухода оборудованием, мебелью и расходными материалами | УСЗН | Оснащены оборудованием, мебелью и расходными материалами: в 2021 году 1 школа ухода; | Июль 2021года | Декабрь 2022 года | 125,6 фб 3,9 об | - | - |  | - |
| 3.3 | Организация работы пунктов проката ТСР в Полысаевском городском округе | УСЗН | Граждане получили в прокат ТСР в Полысаевском городском округе | Февраль 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.3.1 | Дооснащение пунктов проката ТСР оборудованием | УСЗН | Дооснащены оборудованием: в 2021 году 1 пунктапроката ТСР; | Июль 2021 года | Декабрь 2022 года | 251,9 фб 7,8 об | - | - |  | - |
| 3.4 | Запуск услуги по временному размещению получателей социальных услуг на дому в стационарных организациях социального обслуживания с целью организации "отпуска от ухода" для ухаживающих родственников | УСЗН | Получатели социальных услуг на дому получили услуги по временному размещению в стационарных организациях социального обслуживания | Февраль 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.5 | Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанным индивидуальной программе предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя социальных услуг с максимально высокой степенью зависимости из наиболее тяжелой функциональной группы) | УСЗН | Социальные услуги на дому предоставлены 100% граждан, которым разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и индивидуальные планы ухода, в полном объеме | Июль 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.5.1. | Создание служб помощников по уходу (4 сиделки) на дому получателям социальных услуг | УСЗН | Службы сиделок созданы во всех организациях социального обслуживания пилотных муниципальных образований | Январь 2021года | Июль 2022 года | 2006,6 фб 62,1 об | 2006,6 фб 62,1 об | 2394,5 фб 73,9 об |  | 2576,8 фб 79,7 об |
| 3.6 | Реализация стационарозамещающих технологий социального обслуживания | УСЗН | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.7 | Определение в МБУ «КЦСОН» г. Полысаево лиц, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | УСЗН | В МБУ «КЦСОН» г. Полысаево определены лица, ответственные за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому | Апрель 2021 года | Январь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.8 | Организация осуществления медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций регулярного посещения получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций (далее - медицинский патронаж) | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Медицинский патронаж осуществляется в полном объеме для получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций, по итогам первичного обследования медицинскими работниками всех получателей социальных услуг на дому в пилотных муниципальных образованиях | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.9 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Полысаевском городском округе достаточного количества объектов гериатрической медицинской помощи, в том числе амбулаторной, для медицинского обслуживания нуждающихся граждан, проживающих на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе мобильных бригад для осуществления социального обслуживания на дому | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Открытие кабинета гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет на 20000 населения старше 60 лет, дополнительное открытие гериатрических коек в соответствии с расчетным нормативом 1 койка на 2000 населения в возрасте 70 лет и старше | Март 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.10 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Полысаевском городском округе достаточного количества объемов медицинской реабилитации первого, второго и третьего этапов для оказания медицинской реабилитационной помощи в медицинских организациях нуждающимся гражданам, проживающим на дому и в стационарных организациях социального обслуживания | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Выполнение норматива объема медицинской помощи по профилю "Медицинская реабилитация" в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | Март 2021года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.11 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Полысаевском городском округе достаточного количества обученных специалистов (врачей, среднего медицинского персонала) для оказания паллиативной медицинской помощи нуждающимся гражданам, проживающим на дому и в стационарных организациях социального обслуживания, в том числе мобильных бригад для оказания паллиативной помощи нуждающимся гражданам, проживающим на дому и в стационарных организациях социального обслуживания | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Соответствие объемов оказания паллиативной медицинской помощи федеральным нормативам | Март 2021года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 3.12 | Организация работы волонтеров с гражданами, получающими социальные услуги на дому, в рамках проекта | УСЗН | МБУ «КЦСОН» г. Полысаево заключило соглашение о волонтёрской деятельности с МБУ «Городской молодёжный центр» по работе с гражданами, получающими социальные услуги на дому, в рамках проекта | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| - 4. Обучение персонала в рамках СДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение обучающего семинара для руководителей УСЗН, МБУ «КЦСОН» г. Полысаево и здравоохранения, вовлеченных в реализацию проекта | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Проведен обучающий семинар о целях, задачах и способах их достижения, необходимых изменениях в текущей работе при реализации проекта | Январь 2021 года | Февраль 2021 года | - | - | - |  | - |
| 4.2 | Обучение специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево процессам осуществления типизации граждан | УСЗН | Обучены специалисты МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, способные самостоятельно осуществлять процедуру типизации | Февраль 2021 года | Апрель 2021 года | - | - | - |  | - |
| 4.3 | Обучение руководителей МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, включая обеспечение их информацией о международных практиках осуществления деятельности организаций социального обслуживания | УСЗН | Проведено обучение 100% руководителей МБУ «КЦСОН» г. Полысаево по следующим направлениям: СДУ, технологии межведомственного взаимодействия в СДУ, осуществление ухода и междисциплинарного взаимодействия в стационарных организациях социального обслуживания | Март 2021 года | Апрель 2021года | - | - | - |  | - |
| 4.4 | Отбор и обучение не менее 5 наиболее опытных специалистов из числа персонала МБУ «КЦСОН» г. Полысаево на позиции тренеров по осуществлению ухода в рамках СДУ (далее - тренер) | УСЗН | Не менее 5 специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево отобраны и обучены на позиции тренеров | Февраль 2021года | Март 2021 года | - | - | - |  | - |
| 4.5 | Проведение обучения 100% штатного персонала МБУ «КЦСОН» г. Полысаево силами обученных тренеров | УСЗН | Проведено обучение в необходимом объеме 100% штатного персонала МБУ «КЦСОН» г. Полысаево и силами подготовленных тренеров | Апрель 2021года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 4.6 | Обучение (повышение квалификации) специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | УСЗН | Повышение квалификации (профессионального уровня) специалистов МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Январь 2021 года | Декабрь 2022 года | 111,5 фб 3,5 об | - | - |  | - |
| 4.7 | Обеспечение достаточного количества квалифицированных медицинских работников медицинских организаций, осуществляющих медицинский патронаж в соответствии с индивидуальной программой медицинского патронажа | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Обеспечен медицинский патронаж в соответствии с индивидуальной программой медицинского патронажа медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 4.8 | Обеспечение достаточного количества врачей-гериатров и медицинских сестер гериатрического профиля в поликлиниках для оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" в соответствии с порядком оказания медицинской помощи | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Открытие гериатрического приема на базе ГАУЗКО «ОКЦОЗШ» поликлиника г. Полысаево | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 4.9 | Определение дефицита соответствующих специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Сформирован и реализуется план привлечения необходимого количества специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций и (или) их обучения (дообучения, повышения квалификации) для наличия в Полысаевском городском округе, требуемого количества персонала согласно действующим требованиям | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 4.10 | Разработка плана обучения в случае выявленных дефицитов компетенций специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | В медицинских организациях и организациях социального обслуживания сформирован и реализуется план обучения | Май 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| - 5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка предложений по получению МБУ «КЦСОН»г. Полысаево информации о выписке гражданина, нуждающегося (потенциально нуждающегося) в предоставлении социальных услуг, выявленного посредством использования критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, информации о посещении указанным гражданином поликлиники (или медицинским персоналом, выходящим на дом к нуждающемуся), в том числе: определение перечня информации и формы ее передачи между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями в целях формирования оптимальной программы работы с нуждающимся; определение участников процесса межведомственного взаимодействия, их ролей и ответственности в указанном процессе; разработка форм документов для обмена данными в рамках межведомственного взаимодействия | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ УСЗН, здравоохранения об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания | Январь 2021 года | По мере необходимости | - | - | - |  | - |
| 5.2 | Обеспечение передачи данных о медицинских рекомендациях по уходу по завершении медицинского приема (госпитализации) медицинскими организациями в МБУ «КЦСОН» г.Полысаево | ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Использование переданных медицинскими организациями в в УСЗН данных о медицинских рекомендациях по уходу | Июль 2021года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 5.3 | Разработка предложений по получению информации медицинскими организациями о гражданах, получающих социальные услуги и нуждающихся в медицинской помощи; разработка форм документов для обмена данными в рамках межведомственного взаимодействия | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Приказ УСЗН, здравоохранения об утверждении порядка информационного обмена об инвалидах и гражданах, достигших возраста 60 лет и старше, с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания | Январь 2021 года | Июль 2021года | - | - | - |  | - |
| 5.4 | Определение основной информационной системы, на основе которой будет формироваться единая база данных о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, в рамках СДУ и подготовка технического задания на разработку соответствующей информационной системы | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Определена информационная система, обеспечивающая обмен необходимыми данными между участниками СДУ, хранение данных, а также формирование необходимых отчетов в рамках СДУ | Апрель 2021года | Сентябрь 2021 года | - | - | - |  | - |
| 5.5 | Внедрение в эксплуатацию временного информационного решения межведомственного обмена данными о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для работы СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Внедрено в эксплуатацию временное информационное решение межведомственного обмена данными о гражданах, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для работы СДУ | Апрель 2021года | Сентябрь 2021 года | - | - | - |  | - |
| 5.6 | Организация работы по получению, хранению, передаче и обмену сведениями о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе в электронном виде, через координационный центр СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Организована работа по получению, хранению, передаче и обмену сведениями о гражданах, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе в электронном виде, через координацион-ный центр СДУ | Апрель 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| - 6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Оценка исполнения настоящего плана мероприятий | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) | Подготовлены предложения по дальнейшему внедрению СДУ и совершенствованию данной работы | Апрель 2021года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 6.2 | Анализ результатов создания СДУ | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) |  | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
| 6.2.1 | Осуществление расчета социальных эффектов от создания СДУ в Полысаевском городском округе и расчета прогнозных значений на плановый период | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ (по согласованию) |  | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2021 года | - | - | - |  | - |
| 6.2.2 | Осуществление расчета финансово-экономических эффектов от создания СДУ в Полысаевском городском округе и расчета прогнозных значений на плановый период | УСЗН, ГАУЗ ККЦОЗШ |  | Ноябрь 2021 года | Декабрь 2022 года | - | - | - |  | - |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  | 3270,3 (3172,1 фб 98,2 об) | 2068,7 (2006,6 фб, 62,1 об.) | 2468,4 (2394,5 фб 73,9 об) |  | 2656,5 (2576,8 фб 79,7 об) |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации                                                                                                                                       Н.Ю. Кудрявцева