- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2024 № 684

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021 - 2024 годах»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                      от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в рамках реализации распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 - 2024 годы», администрация Полысаевского городского округа                 п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021 - 2024 годах» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 Плана мероприятий («дорожная карта») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2024 год изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2024.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о главы Полысаевского

городского округа                                                                     Л.Г. Капичникова

Хайлиулина

42327

А

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 17.06.2024 № 684

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Полысаевском городском округе Кемеровской области – Кузбасса в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – муниципальных поставщиков социальных услуг | УСЗН | МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, ул. Бажова, 3/1 | 01.01.24 | 31.12.24 | - | - |
| 4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Количество штатных единиц организаторов ухода – 1шт.ед. - МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, ул. Бажова, 3/1 | 01.01.24 | 31.12.24 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг |  | Трудоустроено в организации социального обслуживания 4 помощника по уходу Трудоустроено в организации социального обслуживания 1 помощника по уходу | 01.01.24 01.05.24 | 30.04.24 31.12.24 | - - | - - |
| 4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, муниципальными поставщиками социальных услуг |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.24 01.05.24 | 30.04.24 31.12.24 | всего | 3 616,7 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 507,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 1 109,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 77,6 |
| 4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.24 | 31.01.24 | всего | 120,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 3,6 |
| 4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.24 | 29.02.24 | всего | 308,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 79,3 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 229,5 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 2,5 |
| 4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.24 | 31.03.24 | всего | 211,7 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 205,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 6,3 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 6,3 |
| 4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.24 | 30.04.24 | всего | 263,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 184,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 79,7 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 5,7 |
| 4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.24 | 31.05.24 | всего | 240,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 136,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 104,6 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 4,2 |
| 4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.24 | 30.06.24 | всего | 340,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 226,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 114,4 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 7,0 |
| 4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.24 | 31.07.24 | всего | 355,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 260,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 95,1 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 8,0 |
| 4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.24 | 31.08.24 | всего | 355,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 260,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 95,1 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 8,0 |
| 4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.24 | 30.09.24 | всего | 355,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 260,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 95,1 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 8,0 |
| 4.14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.24 | 31.10.24 | всего | 355,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 260,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 95,1 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 8,0 |
| 4.15 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.24 | 30.11.24 | всего | 355,1 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 259,9 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 95,2 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 8,1 |
| 4.16 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.24 | 31.12.24 | всего | 355,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 260,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 95,3 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 8,2 |
| Итого |  |  |  |  |  | Всего | 3 616,7 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2 507,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 1 109,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 77,6 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации					                                                                                      Н.Ю. Кудрявцева