- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2023 № 1425

г. Полысаево

Об утверждении сводного годового плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Полысаевского городского округа на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ            «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                                 «О теплоснабжении», администрация Полысаевского городского округа                п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории Полысаевского городского округа на 2024 год.

2. Опубликовать настоящие постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

3. Постановление  вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству  А.В. Франка.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                               Е.Г. Березина

Панфилова

54495

УВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от 30.11.2023 № 1425

Сводный годовой план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей,

расположенных на территории Полысаевского городского округа, на 2024 год.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей |  | Оборудование |  | Наименование |  | Дата проведения ремонта (испытаний) | Перечень объектов потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено в следствие ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оборудования | вида ремонта |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная ППШ г. Полысаево, ул. Читинская, 90 |  | Основное оборудование* | КВ-ТС-20-150 П № 1 КВ-ТС-20-150 П № 2 КВ-ТС-20-150 П № 3 КВ-Р-7,56- КВ-Р-7,56-150 (КВ-ТС-6,5-150) № 4 КВ-Р-7,56- КВ-Р-7,56- 150 (КВ-ТС-6,5-150) № 5 КВ м -7,58К (КВР 7,58-95) № 6 |  | Капитальный ремонт (топки); капитальный ремонт (топки); капитальный ремонт (топки); капитальный ремонт (топки и обмуровки); капитальный ремонт (топки и обмуровки); текущий ремонт. | 15.05.2024г.-15.09.2024г. | Без отключения потребителей | В соответствии с мероприятиями по ремонту котлов и оборудования по ООО «ЛКС» для подготовки к отопительному периоду 2024/2025гг. |
|  |  |  | Вспомогательное оборудование** | Оборудование: топливоподачи, шлако-золоудаления, золоулавливающие |  | Капитальный ремонт Капитальный ремонт Капитальный ремонт (реконструкция системы газоочистки котла №1) | 15.05.2024г. - 15.09.2024г. | Без отключения потребителей | В соответствии с мероприятиями по ремонту котлов и оборудования по ООО «ЛКС» для подготовки к отопительному периоду 2024/2025гг. |
|  |  |  | Все оборудование источника | Полная остановка оборудования |  | Плановый ремонт | май (3 дня) август (10 дней) |  | В соответствии с графиком ежегодной остановки источника тепла |
|  |  |  | Переподключение тепловой нагрузки ГВС от котельной №28 на котельную ППШ |  |  |  | С момента окончания отопительного периода 2023/2024гг. до 15.09.2024г. |  |  |
| 2. | Котельная №28 г. Полысаево, ул. Покрышкина,12а |  | Основное и вспомогательное оборудование | Основное и вспомогательное оборудование |  | Текущий и капитальный ремонт | 15.05.2024г. - 15.09.2024г. | Без отключения потребителей. | Сезонная котельная. В соответствии с мероприятиями по ремонту котлов и оборудования по ООО «ЛКС» для подготовки к отопительному периоду 2024/2025гг. |
| 3. | Котельная №29 г. Полысаево, ул. Покрышкина,4а |  | Основное и вспомогательное оборудование | Основное и вспомогательное оборудование |  | Текущий и капитальный ремонт | 15.05.2024г. - 15.09.2024г. | Без отключения потребителей. |  |
| 4. | Котельная №32 г. Полысаево, ул. Карбышева,14а |  | Основное и вспомогательное оборудование | Основное и вспомогательное оборудование |  | Текущий ремонт | 15.05.2024г. - 15.09.2024г. | Без отключения потребителей. |  |
|  | Тепловые сети от котельных |  | Тепловые сети от котельной ППШ -17,876 км Тепловые сети от котельной № 28 - 2,796 км Тепловые сети от котельной № 29 – 3,852 км Тепловые сети от котельной №32 – 1,725 км Тепловые сети от котельной «Шахта «Полысаевская»-1,725 км | Промывка тепловых сетей |  | Эксплуатационные испытания | После окончания отопительного периода 2023/2024г.г. | С отключением ГВС в зоне проведения испытаний | В соответствии с мероприятиями по тепловым сетям по ООО «ЛКС» для подготовки к отопительному периоду 2024/2025гг. |
|  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность |  | Эксплуатационные испытания |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение повреждений по результатам гидравлических испытаний тепловых сетей |  | Устранение выявленных повреждений (утечек) на участках тепловых сетей |  | С отключением ГВС в зоне проведения испытаний |  |
|  |  |  |  | Запорная арматура, тепловые камеры, трубопроводы, тепловая изоляция |  | Текущий ремонт | 15.05.2024г.- 15.09.2024г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  |  |  | Трубопроводы тепловых сетей |  | Капитальный ремонт | 15.05.2024г.- 15.09.2024г. | С отключением ГВС в зоне проведения ремонта |  |
| АО «СУЭК –Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Теплосиловое хозяйство г. Полысаево ул. Токарева,1 | Основное оборудование |  |  | КЕ 25-1,4Р №1 (рег. № 9573) | Текущий ремонт | май-июнь | Без отключения потребителей | В соответствии с перечнем мероприятий по подготовке ПЕ Теплосиловое хозяйство к работе в осенне-зимний период 2024/2025гг. |
|  |  |  |  |  | КЕ 25-1,4Р №2 (рег. № 22617) | Текущий ремонт | июль | Без отключения потребителей |  |
|  |  |  |  |  | КЕ 25-1,4Р №3 (рег. № 11317) | Текущий ремонт | август | Без отключения потребителей |  |
|  |  |  |  |  | КЕ 10-1,4Р №4 (рег. № 11375) | Текущий ремонт | март -апрель | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Вспомогательное оборудование |  |  | Вспомогательное оборудование |  | 15.05.2024г. - 15.09.2024г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Тепловые сети -1,3 км. |  |  | Промывка тепловых сетей. | Эксплуатационные испытания | После окончания отопительного периода 2023/2024г.г. | С отключением ГВС в зоне проведения испытаний | В соответствии с графиком проведения гидравлических испытаний на прочность плотность и промывки тепловых сетей на 2024/2025гг. |
|  |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность. | Эксплуатационные испытания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устранение повреждений по результатам гидравлических испытаний тепловых сетей | Устранение выявленных повреждений на участках тепловых сетей |  | С отключением ГВС в зоне устранения повреждений |  |
|  |  |  |  |  | Запорная арматура, трубопроводы, тепловая изоляция | Текущий ремонт | 15.05.2024г. - 15.09.2024г. | Без отключения потребителей | В соответствии с перечнем мероприятий по подготовке ПЕ Теплосиловое хозяйство к работе в осенне-зимний период 2024/2025гг. |

*Основное оборудование: котел с топочной и конвективными частями, каркас с обмуровкой, теплоизоляция с обшивкой, арматура и гарнитура котла, экономайзер, пароперегреватель.

**Вспомогательное оборудование: тягодутьевые машины, оборудование топливоподачи, оборудование шлако-и золоудаления, золоулавливающие и др. газоочистные устройства, трубопроводы воды, арматура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, водоподготовительное оборудование, дымовая труба. Сетевые и подпиточные насосы.

Примечание: срок остановки котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключения горячего водоснабжения может корректироваться теплоснабжающими и теплосетевыми организациями по письменному согласованию администрацией Полысаевского городского округа.