PAGE  
2

[image: image1.jpg]



	КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

администрация ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

	

	постановление 

	

	
	от
	14.11.2025
	№
	3175
	

	

	г. Ленинск-Кузнецкий

	

	
	Об утверждении муниципальной программы 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа «Безопасность населения» на 2026-2028 годы
	

	


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 16.09.2025 № 2451 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ленинск-Кузнецкого             муниципального округа «Безопасность населения» на 2026-2028 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Городской газете».

4. Контроль за исполнением постановления  возложить на  заместителя  главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа – руководителя аппарата Ибрагимову Р.Р. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального                    опубликования, но не ранее 01.01.2026. 

	Глава Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа
	Е.В. Никитин


	УТВЕРЖДЕНА

	постановлением администрации

Ленинск-Кузнецкого

муниципального округа

	от
	14.11.2025
	№
	3175


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 «Безопасность населения» на 2026-2028 годы

Стратегические приоритеты муниципальной программы 
Ленинск Кузнецкого муниципального округа
«Безопасность населения» на 2026-2028 годы

(далее – муниципальная программа, программа)

1. Оценка текущего состояния обеспечения безопасности населения на 
территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
Одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного самоуправления Ленинск-Кузнецкого муниципального округа является решение задач обеспечения безопасности граждан, так как защита прав, имущества, жизни и здоровья населения способствует снижению социальной напряженности и обеспечению социально-экономической стабильности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ включает в себя город Ленинск-Кузнецкий, город Полысаево, 70 сельских населенных пунктов.

Обеспечение безопасности – это создание безопасных условий проживания на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, включающих профилактику терроризма и экстремизма, поддержание межнационального и межконфессионального согласия, профилактику преступлений и правонарушений, противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значимы. В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму. Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защита потенциальных объектов террористических посягательств, объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также мест массового пребывания людей.

В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 
На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с начала 2025 года преступлений террористической направленности не зарегистрировано.
Необходимо отметить, что в настоящее время на территории Российской Федерации серьезной проблемой остается проблема экстремистских проявлений. Усиление миграционных потоков на территорию Российской Федерации приводит к существованию, в том числе в Кузбассе, различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве. В связи с этим большое значение приобретает профилактика потенциальной возможности возникновения этнических проблем, локализация и погашение очагов назревающей напряженности.
С начала 2025 года на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа социальной напряженности и протестной активности населения, общественно-массовых мероприятий политического характера, способных дестабилизировать социально-политическую обстановку, негативной деятельности различных социальных групп (национальных диаспор, религиозных и иных общественных объединений, преступных формирований и т.п.), способствующих террористическим и иным экстремистским проявлениям, не выявлено. 
За 9 месяцев 2025 года на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа количество зарегистрированных преступлений сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) и составило 1178                                (АППГ – 1563).

Отмечается снижение общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений с 514 (АППГ) до 366 (-28,8%), из них тяжких с 357 (АППГ) до 270, особо тяжких со 157 (АППГ) до 96. 
Снижена преступность против личности на 28% со 164 (АППГ) до 118, возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 12,5% с 32 (АППГ) до 36.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах (включая улицу), сократилось на 126 преступлений и составило 371 преступление (АППГ – 497), что обусловлено снижением количества совершенных преступлений против собственности до 257 (АППГ – 331), однако в их числе возросло число преступлений против личности до 34 (АППГ – 30).

Сократилось количество уличных преступлений на 35,1% с 305 (АППГ) до 198.

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа сократилось на 19,2% количество имущественных преступлений, что составило 791 преступление. 
Снизилось количество краж на 22,3% – 417 преступлений, на 16,7% уменьшилось число IT краж с 72 (АППГ) до 60 и на 6,5% IT мошенничеств с 292 (АППГ) до 273.
Наблюдается снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 44,1% с 270 (АППГ) до 151.
Снизилось на 26,1% количество преступлений, совершенных ранее совершавшими лицами, с 544 (АППГ) до 402. В целом число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, снизилось на 30,1% с 292 (АППГ) до 204.

По итогам 9 месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 22,6% с 31 (АППГ) до 38.
Сохраняют свою актуальность вопросы распространения наркопреступности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.
С начала 2025 года на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа выявлено 112 преступлений (АППГ – 198), связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято 3678 г, что на 13,9% меньше АППГ, из них опийной группы – 182 г (-92%), каннабисной группы – 2829 г (+402,5%), амфетаминовой группы – 4 г (-99,7%).
В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации адекватных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 
Наряду с деятельностью, непосредственно связанной с выявлением преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, также должна проводиться системная антинаркотическая работа, направленная на первичную профилактику распространения наркомании.
С целью предупреждения правонарушений на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа организованы и проведены оперативно-профилактические операции: по выявлению нарушений миграционного законодательства – операция «Нелегал», по выявлению и привлечению к уголовной ответственности притоносодержателей наркомании и проституции – операции «Притон», «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью». На постоянной основе проводятся оперативно-профилактические операции: «Ночь», «Ночь – район», «Единый день безопасности», «Оружие» и др.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы
Приоритетами программы являются обеспечение безопасности граждан на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, защита их прав, имущества, жизни и здоровья.
Основными целями муниципальной программы являются: 
совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений;
создание безопасных условий для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, а также увеличение количества участников профилактических мероприятий, в том числе антинаркотической направленности, из числа подростков и молодежи. 
Реализация мероприятий программы позволит сохранить контроль за состоянием криминальной обстановки на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, продолжить работу по профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, предупреждению правонарушений и преступлений, по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, что сохранит уже существующие безопасные условия проживания населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа их создания. 

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и
показателями государственных программ Кемеровской области – Кузбасса
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», одна из национальных целей  развития Российской Федерации – это сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.
Для достижения национальной цели  «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» необходимо обеспечить безопасные условия для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, снижение уровня правонарушений и преступлений, повышение уровня защищенности жизни и здоровья граждан, имущества.
Муниципальная программа «Безопасность населения» на 2026-2028 годы имеет связь с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784 «Об утверждении  государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса».
Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, в том числе обеспечение безопасных условий пребывания в образовательных организациях, а также материально-техническое оснащение объектов образования.
4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления
Основными задачами муниципальной программы являются: 
реализация комплекса мер, направленных на предупреждение, профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления; 
поддержание межнационального и межконфессионального согласия;
информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма;

обеспечение общественной и личной безопасности граждан; 
воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности; 
информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений; 

организация работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. 
Программа включает в себя три направления (подпрограммы):

1) профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений;
2) профилактика правонарушений;
3) противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
Мероприятия направления  (подпрограммы) «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» направлены на повышение уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, объектов, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, эффективности управления процессами межнациональных отношений; создание и обеспечение эффективного функционирования единой системы борьбы с терроризмом, экстремизмом, что позволит поддерживать высокую степень готовности правоохранительных органов и других заинтересованных органов и ведомств по выявлению, предупреждению и пресечению фактов терроризма, экстремизма. 
Реализация мероприятий направления (подпрограммы) «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» должна способствовать повышению уровня антитеррористической и анти-экстремистской защищенности жителей, объектов, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, эффективности управления процессами межнациональных отношений. 

Мероприятия направления (подпрограммы) «Профилактика правонарушений» направлены на создание безопасных условий для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; снижение уровня правонарушений и преступлений; принятие мер по предупреждению и предотвращению противоправных действий; повышение эффективности оперативно-профилактических мероприятий, уровня защищенности жизни и здоровья граждан, имущества; увеличение количества участников профилактических мероприятий, в том числе из числа подростков и молодежи.                             Реализация мероприятий направления (подпрограммы) «Профилактика правонарушений» должна способствовать снижению уровня правонарушений и преступлений, повышению уровня защищенности жизни и здоровья граждан, имущества, эффективности оперативно-профилактических мероприятий, что сохранит уже существующие безопасные условия проживания населения Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа их создания. 
Мероприятия направления (подпрограммы) «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» направлены на совершенствование форм и методов профилактики наркомании. Основной упор в профилактической деятельности сделан на системную работу с молодежью, подростками и представителями социальных групп, в наибольшей степени подверженных угрозе наркотизации. Цель предпринимаемых усилий состоит в формировании у детей и молодежи ценностного отношения к своему здоровью, отрицательной позиции к потреблению наркотиков. Для эффективной профилактической работы необходимо оснащение учреждений, задействованных в системе профилактики, необходимым программным обеспечением, а также совершенствование методического обеспечения деятельности образовательных учреждений и учреждений социальной сферы по вопросам формирования у детей и подростков антинаркотической ориентации.  Реализация мероприятий направления (подпрограммы) «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» должна способствовать приостановлению  роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества; уменьшению потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками, оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией; оптимизации межведомственного взаимодействия по сбору, анализу и обобщению информации о фактах незаконного оборота наркотиков и причастных к нему лиц через использование имеющихся баз данных; обеспечению правоохранительной деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Безопасность населения» на 2026-2028 годы
1. Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Первый заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2028 годы

	Цели муниципальной программы
	1. Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

	
	2. Создание безопасных условий для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	
	3. Формирование негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, а также 
увеличение количества участников профилактических мероприятий, в том числе антинаркотической направленности, из числа подростков и молодежи

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	1. Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений.
2. Профилактика правонарушений.
3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Потребность  в  финансовых  ресурсах  на  реализацию  мероприятий  программы  составит 88323,4 тыс. рублей, в том числе:

2026 год – 26218,2 тыс. рублей;

2027 год – 27703,2 тыс. рублей;

2028 год – 34402,0 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 11912,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 747,9 тыс. рублей;

2027 год – 2232,9 тыс. рублей;

2028 год – 8931,7 тыс. рублей;

средства бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального            округа – 76410,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 25470,3 тыс. рублей;

2027 год – 25470,3 тыс. рублей;

2028 год – 25470,3 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Кемеровской области – Кузбасса
	Подпункт «а» (сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784 «Об утверждении  государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»


2. Показатели муниципальной программы
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/

убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое

 значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Цель – совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

	1.1
	Количество установленных на территории 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и внедренных в АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения
	Муниципальная

программа 
	-
	единиц
	0
	2025
	28
	10
	10
	Муниципальный контракт
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы);
комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»
	нет

	1.2
	Количество интегрированных камер видеонаблюдения на платформу видеоаналитики Кузбасса 
	Муниципальная

программа
	возрастание
	единиц
	0
	2025
	73
	111
	121
	Муниципальный контракт
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»
	нет

	1.3
	Доля зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, от общего числа расследованных уголовных дел 
	Муниципальная

программа
	-
	процент
	0,1
	2025
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	1.4
	Количество реализованных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия
	Муниципальная

программа
	-
	единиц
	185
	2025
	185
	185
	185
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информационного обеспечения и коммуникаций)
	нет

	1.5
	Количество изготовленной  и реализованной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма
	Муниципальная

программа
	-
	штук
	8000
	2025
	8000
	8000
	8000
	Муниципальный контракт 
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	2
	Цель – создание безопасных условий для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	2.1
	Количество зарегистрированных преступлений 
	Муниципальная

программа
	убывание
	единиц
	2000
	2025
	1950
	1900
	1850
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	2.2
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах             Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальная

программа
	-
	единиц
	750
	2025
	750
	750
	750
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	2.3
	Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	-
	процент
	32,0
	2025
	32,0
	32,0
	32,0
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	2.4
	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	убывание
	процент
	6,4
	2025
	6,3
	6,2
	6,1
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	2.5
	Количество изготовленной  и реализованной печатной продукции по профилактике правонарушений
	Муниципальная

программа
	-
	штук
	6000
	2025
	6000
	6000
	6000
	Муниципальный контракт 
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)
	нет

	3
	Цель – формирование негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, а также увеличение количества участников профилактических мероприятий антинаркотической направленности из числа подростков и молодежи

	3.1
	Площадь уничтоженных очагов произрастания наркосодержащих растений
	Муниципальная

программа
	-
	гектар
	3,0
	2025
	3,5
	3,5
	3,5
	Муниципальный контракт 
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы);

управление 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	нет

	3.2
	Доля подростков и молодежи, участвующих в антинаркотических мероприятиях, в общем количестве обучающих-ся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
	Муниципальная

программа
	увеличение
	процент
	47
	2025
	48
	49
	50
	-
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	нет


2.1. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№  

п/п
	Цели/показатели

муниципальной

программы
	Уровень 

показателя
	Единица 

измерения

 (по ОКЕИ)
	Значение показателя 

по кварталам
	Ответственный 

за достижение 

показателя

	
	
	
	
	I 

квартал
	II 

квартал
	III 

квартал
	IV 

квартал
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Цель – совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений

	1.1
	Количество установленных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  и внедренных в АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	28
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы);

комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»

	1.2
	Количество интегрированных  камер видеонаблюдения на платформу видеоаналитики Кузбасса
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	73
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»

	1.3
	Доля зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, от общего числа расследованных уголовных дел

	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	0,1
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	1.4
	Количество реализованных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	185
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информационного обеспечения и коммуникаций)

	1.5
	Количество изготовленной  и реализованной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма
	Муниципальная

программа
	штук
	-
	8000
	-
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2
	Цель – создание безопасных условий для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	2.1
	Количество зарегистрированных преступлений


	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	1950
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2.2
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	750
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2.3
	Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	32,0
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2.4
	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	6,3
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2.5
	Количество изготовленной  и реализованной печатной продукции по профилактике правонарушений
	Муниципальная

программа
	штук
	-
	6000
	-
	-
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	3
	Цель – формирование негативного отношения к незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков, а также увеличение количества участников профилактических мероприятий антинаркотической направленности из числа подростков и молодежи

	3.1
	Площадь уничтоженных очагов произрастания наркосодержащих растений
	Муниципальная

программа
	гектар
	-
	-
	-
	3,5
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы);

управление жилищно-ком-мунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	3.2
	Доля подростков и молодежи, участвующих в антинаркотических мероприятиях, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	48
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа;

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа


3. Структура муниципальной программы

	№ 

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурных элементов
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	1
	Направление (подпрограмма) «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»

	
	Ответственный за реализацию: 
администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы, отдел информационного обеспечения и коммуникаций);

комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

муниципальное казенное учреждение «Управ-ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	1.1.1
	Задача – реализация комплекса мер, направленных на предупреждение, профилак-тику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления
	Повышение уровня антитеррористической и антиэкстремистской защищенности жителей, объектов, расположенных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
	Количество установленных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  и внедренных в АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения;

количество интегрированных  камер видеонаблюдения на платформу видеоаналитики Кузбасса;

доля зарегистрированных преступ-лений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, от общего числа расследованных уголовных дел

	1.1.2
	Задача – поддержание межнационального и межконфессионального согласия
	Повышение эффективности управле-ния процессами межнациональных отношений
	Количество реализованных меро-приятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия

	1.1.3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма
	Увеличение информированности населения, проживающего на террито-рии Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа, в сфере профилактики терроризма и экстремизма
	Количество изготовленной и реали-зованной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма

	2
	Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений»

	2.1
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»

	
	Ответственный за реализацию:

администрация Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа (отдел административной работы);
управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	2.1.1
	Задача – обеспечение общественной и личной безопасности граждан 
	Создание безопасных условий для проживания населения на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

снижение уровня правонарушений и преступлений;

повышение уровня защищенности жизни и здоровья граждан, имущества, эффективности оперативно-профи-лактических мероприятий
	Количество зарегистрированных преступлений;

количество зарегистрированных прес-туплений, совершенных в обществен-ных местах и на улицах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в числе расследованных уголовных дел

	2.1.2
	Задача – воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни подростков и моло-дежи, их ориентация на духовные ценности
	Увеличение количества участников профилактических мероприятий, в том числе из числа подростков и молодежи
	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе расследованных уголовных дел

	2.1.3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений
	Увеличение информированности населения, проживающего на территории Ленинск-Кузнецкого муни-ципального округа, в сфере профилактики правонарушений
	Количество изготовленной и реали-зованной печатной продукции по профилактике правонарушений

	3
	Направление (подпрограмма) «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	
	Ответственный за реализацию: 
администрация Ленинск-Кузнецкого муници-пального округа (отдел административной работы);

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ле-нинск-Кузнецкого муниципального округа
	Срок реализации:

2026-2028 годы

	3.1.1
	Задача – организация работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений
	Приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота;
сокращение наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества; 

уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с наркотиками; 

увеличение количества подростков и молодежи, участвующих  в антинаркотических мероприятиях
	Площадь уничтоженных очагов произрастания наркосодержащих растений;

доля подростков и молодежи, участвующих в антинаркотических мероприятиях, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,

тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	всего


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа «Безопасность населения» на 2026-2028 годы» (всего), в том числе
	26218,2
	27703,2
	34402,0
	88323,4

	Областной бюджет
	747,9
	2232,9
	8931,7
	11912,5

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	25470,3
	25470,3
	25470,3
	76410,9

	Направление (подпрограмма) «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» (всего), в том числе
	25468,2
	26953,2
	33652,0
	86073,4

	Областной бюджет
	747,9
	2232,9
	8931,7
	11912,5

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	24720,3
	24720,3
	24720,3
	74160,9

	Направление (подпрограмма) «Профилактика правонарушений» (всего), в том числе
	365,0
	365,0
	365,0
	1095,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	365,0
	365,0
	365,0
	1095,0

	Направление (подпрограмма) «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе
	385,0
	385,0
	385,0
	1155,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	385,0
	385,0
	385,0
	1155,0


ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий

«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»
1. Общие положения
	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий


	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Бендерская Ирина Евгеньевна, начальник отдела информационного обеспечения и коммуникаций администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Чернопазова Оксана Борисовна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Якушина Людмила Ивановна, начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»;

Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Дюкова Марина Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Жукова Татьяна Николаевна, начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Безопасность населения»                             на 2026-2028 годы


2. Показатель комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование 
показателя/задачи


	Уровень 
показателя
	Единица

измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое

значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за 

достижение 
показателя

	
	
	
	
	значение 
	год
	2026
	2027
	2028
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача – реализация комплекса мер, направленных на предупреждение, профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления

	1.1
	Количество установленных на территории Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа  и внедренных в АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	2025
	28
	10
	10
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы); 

комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»

	1.2
	Количество интегрированных  камер видеонаблюдения на платформу видеоаналитики Кузбасса
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	2025
	73
	111
	121
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» 

	2
	Задача – поддержание межнационального и межконфессионального согласия

	2.1
	Доля зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, от общего числа расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	0,1
	2025
	0,1
	0,1
	0,1
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2.2
	Количество реализованных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия
	Муниципальная

программа
	единиц
	185


	2025
	185
	185
	185
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел информационного обеспечения и коммуникаций)

	3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма

	3.1
	Количество изготовленной  и реализованной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма
	Муниципальная

программа
	штук
	8000
	2025
	8000
	8000
	8000
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)


3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица

измерения

(по ОКЕИ)
	Значение показателя 

по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I 

квартал
	II
квартал
	III 

квартал
	IV 

квартал
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача – реализация комплекса мер, направленных на предупреждение, профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления

	1.1
	Количество установленных на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  и внедренных в АПК «Безопасный город» систем видеонаблюдения
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	28
	28

	1.2
	Количество интегрированных  камер видеонаблюдения на платформу видеоаналитики Кузбасса 
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	73
	73

	2
	Задача – поддержание межнационального и межконфессионального согласия

	2.1
	Доля зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, от общего числа расследованных уголовных дел 
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	0,1
	0,1

	2.2
	Количество реализованных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	185
	185

	3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма

	3.1
	Количество изготовленной  и реализованной печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма
	Муниципальная

программа
	штук
	-
	8000
	-
	-
	8000


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата)
	Тип 

мероприятий

(результата)
	Единица

измерения

(по ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата)

по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача – реализация комплекса мер, направленных на предупреждение, профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления

	1.1
	Противодействие организован-ной преступности, проявлениям экстремизма и терроризма 
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	1.2
	Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности объектов образования согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих  объектов  (территорий)»
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	1.3
	Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере  культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	1.4
	Комплекс профилактических мероприятий «Мы за МИР»
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: установка  камер видеонаблюдения; интегрирование  камер видеонаблюдения на платформу видеоаналитики Кузбасса; техническое обслуживание АПК «Безопасный город»,  систем видеонаблюдения, оповещения, КТС, охранной сигнализации, освещения; услуги связи; обеспечение охраны объектов образования, культуры сотрудниками частных охранных организаций; оборудование, техническое обслуживание объектов образования СОУЭ УСТА, периметральным ограждением, изготовление печатной продукции (листовки)

	2
	Задача – поддержание межнационального и межконфессионального согласия

	2.1
	Реализация мероприятий, на-правленных на поддержание межнационального и межконфес-сионального согласия
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: проведение рабочих встреч, консультаций с руководителями общественных, национальных, религиозных организаций; проведение, участие в  мероприятиях национальных организаций, посвященных национальным праздникам

	3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма

	3.1
	Изготовление печатной продук-ции по профилактике терроризма и экстремизма
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: изготовление листовок, памяток, буклетов по профилактике терроризма и экстремизма


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия 

(результата)/источник финансового 

обеспечения
	Исполнитель программного мероприятия
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений»
	
	25468,2
	26953,2
	33652,0
	86073,4

	Областной бюджет
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа
	747,9
	2232,9
	8931,7
	11912,5

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа»;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа; 
управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа
	24720,3
	24720,3
	24720,3
	74160,9

	Мероприятие «Противодействие организованной преступности, проявлениям экстремизма и терроризма»

	
	4635,1
	7092,2
	7174,6
	18901,9

	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	300,0
	300,0
	300,0
	900,0

	
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа»
	3356,3
	6433,4
	6515,8
	16305,5

	
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа
	978,8
	358,8
	358,8
	1696,4

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	4635,1
	7092,2
	7174,6
	18901,9

	Мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности объектов образования согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих  объектов  (территорий)»
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	9044,2
	17013,4
	23366,7
	49424,3

	Областной бюджет
	
	747,9
	2232,9
	8931,7
	11912,5

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	8296,3
	14780,5
	14435,0
	37511,8

	Мероприятие «Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере  культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
	Управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа


	11753,9
	2812,6
	3075,7
	17642,2

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	11753,9
	2812,6
	3075,7
	17642,2

	Мероприятие «Комплекс профилактических мероприятий «Мы за МИР»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Куз-нецкого муниципального округа
	5,0
	5,0
	5,0
	15,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	5,0
	5,0
	5,0
	15,0

	Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия»
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма»
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего 
документа 


	1
	2
	3
	4

	Задача – реализация комплекса мер, направленных на предупреждение, профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий их проявления

	Мероприятие «Противодействие организованной преступности, проявлениям экстремизма и терроризма»
	
	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Чернопазова Оксана Борисовна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Якушина Людмила Ивановна, начальник муниципального казен-ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»;

Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Чернопазова Оксана Борисовна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Якушина Людмила Ивановна, начальник муниципального казен-ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального окру-га»;

Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Чернопазова Оксана Борисовна, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Якушина Людмила Ивановна, начальник муниципального казен-ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинск-Кузнецкого муниципального округа»;

Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Мероприятие «Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности, обеспечению безопасности объектов образования согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих  объектов  (территорий)»
	
	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	Акты выполненных работ

	Мероприятие «Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере  культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
	
	Жукова Татьяна Николаевна, начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Жукова Татьяна Николаевна, начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Жукова Татьяна Николаевна, начальник управления культуры администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	Акты выполненных работ

	Мероприятие «Комплекс профилактических мероприятий «Мы за МИР»
	
	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Задача – поддержание межнационального и межконфессионального согласия

	Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия»
	
	Бендерская Ирина Евгеньевна, начальник отдел информационного обеспечения и коммуникаций администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
	

	Контрольная точка 1 «Подготовка, проведение, участие в мероприятиях, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия»
	до 31 декабря

	Бендерская Ирина Евгеньевна, начальник отдел информационного обеспечения и коммуникаций администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Планы мероприятий

	Контрольная точка 2 «Исполнение мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия»
	до 31 декабря

	Бендерская Ирина Евгеньевна, начальник отдел информационного обеспечения и коммуникаций администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 
	Отчет по исполнению мероприятий

	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма

	Мероприятие «Изготовление печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма»
	
	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципального контракта»
	до 1 июня

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 1 июля

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акт выполненных работ


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Профилактика правонарушений»
1. Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий


	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Безопасность населения»                                 на  2026-2028 годы


2. Показатель комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование показателя/задачи


	Уровень показателя
	Единица

измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое

значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за 

достижение 
показателя

	
	
	
	
	значение 
	год
	2026
	2027
	2028
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача – обеспечение общественной и личной безопасности граждан

	1.1
	Количество зарегистрированных преступлений


	Муниципальная

программа
	единиц
	2000
	2025
	1950
	1900
	1850
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	1.2
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальная

программа
	единиц
	750
	2025
	750
	750
	750
	Администрация Ле-нинск-Кузнецкого му-ниципального округа (отдел администра-тивной работы) 

	1.3
	Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	32,0
	2025
	32,0
	32,0
	32,0
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	2
	Задача – воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности

	2.1
	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	6,4


	2025
	6,3
	6,2
	6,1
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)

	3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений

	3.1
	Количество изготовленной и реализованной печатной продукции по профилактике правонарушений
	Муниципальная

программа
	штук
	6000
	2025
	6000
	6000
	6000
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (отдел административной работы)


3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году
	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица

измерения

(по ОКЕИ)
	Значение показателя 

по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I
квартал
	II 

квартал
	III 

квартал
	IV
квартал
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача – обеспечение общественной и личной безопасности граждан

	1.1
	Количество зарегистрированных преступлений
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	1950
	1950

	1.2
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальная

программа
	единиц
	-
	-
	-
	750
	750

	1.3
	Удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	32,0
	32,0

	2
	Задача – воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности

	2.1
	Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, в общем числе расследованных уголовных дел
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	6,3
	6,3

	3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений

	3.1
	Количество изготовленной и реализованной печатной продукции по профилактике правонарушений
	Муниципальная

программа
	штук
	-
	6000
	-
	-
	6000


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата)
	Тип 

мероприятий

(результата)
	Единица

измерения

(по ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата)

по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача – обеспечение общественной и личной безопасности граждан

	1.1
	Страхование членов народной дружины от несчастных случаев 
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	1.2
	Реализация мероприятий, нап-равленных на профилактику правонарушений, с привлечением общественных объединений правоохранительной направ-ленности
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: страхование 165 членов народных дружин Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от несчастных случаев; участие членов народных дружин Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в охране общественного порядка, в том числе при проведении на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа праздничных, культурно-развлекательных мероприятий

	2
	Задача – воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности

	2.1
	Проведение профильной смены  для детей группы риска «Школа выживания»
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	2.2
	Проведение «Школы профилак-тики деструктивного поведения в молодежной среде»
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: увеличение количества участников профилактических мероприятий, в том числе несовершеннолетних группы риска, в рамках проведения палаточного лагеря; проведение мероприятий (лекции, «круглый стол», встречи) по информационной безопасности, пропаганда альтернативных форм досуга, психолого-педагогическое сопровождение

	3
	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений

	3.1
	Изготовление печатной продук-ции по профилактике правона-рушений
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: изготовление памяток, листовок, буклетов по профилактике правонарушений.


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия 

 (результата)/источник финансового 

обеспечения
	Исполнитель программного мероприятия
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений»
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;

управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	365,0
	365,0
	365,0
	1095,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	365,0
	365,0
	365,0
	1095,0

	Мероприятие «Страхование членов народной дружины от несчастных случаев»
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	50,0
	50,0
	50,0
	150,0

	Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности»
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие «Проведение профильной смены  для детей группы риска «Школа выживания»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	245,0
	245,0
	245,0
	735,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	245,0
	245,0
	245,0
	735,0

	Мероприятие «Проведение «Школы профилактики деструктивного поведения в молодежной среде»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	40,0
	40,0
	40,0
	120,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	40,0
	40,0
	40,0
	120,0

	Мероприятие «Изготовление печатной продукции по профилактике правонарушений»
	Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	30,0
	30,0
	30,0
	90,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего 
документа 


	1
	2
	3
	4

	Задача – обеспечение общественной и личной безопасности граждан

	Мероприятие «Страхование членов народной дружины от несчастных случаев»
	
	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административ-ной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 15 декабря

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акты выполненных работ

	Мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, с привлечением общественных объединений правоохранительной направленности»
	
	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Участие  общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений»
	до 31 декабря

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	План мероприятий

	Контрольная точка 2 «Информация об участии общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений»
	до 31 декабря

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Отчет по исполнению мероприятий

	Задача – воспитание патриотизма, пропаганда здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные ценности

	Мероприятие «Проведение профильной смены  для детей группы риска «Школа выживания»
	
	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акты выполненных работ

	Мероприятие «Проведение «Школы профилактики деструктивного поведения в молодежной среде»
	
	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акты выполненных работ

	Задача – информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма

	Мероприятие «Изготовление печатной продукции по профилактике правонарушений»
	
	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципального контракта»
	до 1 июня

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 1 июля

	Бессонова Елена Геннадьевна, начальник отдела административной работы администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акт выполненных работ


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

1. Общие положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий


	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
Кузнецова Юлия Раисовна, и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Безопасность населения»                                   на   2026-2028 годы


2. Показатель комплекса процессных мероприятий
	№

п/п
	Наименование 
показателя/задачи
	Уровень 
показателя
	Единица

измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое

значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за 

достижение показателя

	
	
	
	
	значение 
	год
	2026
	2027
	2028
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Задача – организация работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

	1.1
	Площадь уничтоженных очагов произрастания наркосодержащих растений
	Муниципальная

программа
	гектар
	3,0
	2025
	3,5
	3,5
	3,5
	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

	1.2
	Доля подростков и молодежи, участвующих в антинаркотических мероприятиях, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
	Муниципальная

программа
	процент
	47
	2025
	48
	49
	50
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа


3. Поквартальный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уровень 

показателя
	Единица

измерения

(по ОКЕИ)
	Значение показателя 

по кварталам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	I 

квартал
	II
квартал
	III
квартал
	IV
квартал
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Задача – организация работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

	1.1.
	Площадь уничтоженных очагов произрастания наркосодержащих растений
	Муниципальная

программа
	гектар
	-
	-
	-
	3,5
	3,5

	1.2.
	Доля подростков и молодежи, участвующих в антинаркотических мероприятиях, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
	Муниципальная

программа
	процент
	-
	-
	-
	6,3
	6,3


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата)
	Тип 

мероприятий

(результата)
	Единица

измерения

(по ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата)

по годам

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Задача – организация работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

	1.1
	Осуществление психолого-педагогического и здоровье-сберегающего сопровождения первичной профилактики употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях 
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	1.2
	Обеспечение развития волон-терского движения по первичной профилактике употребления психоактивных веществ
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	1.3
	Реализация оперативно-про-филактического мероприятия «Мак», уничтожение очагов произрастания конопли
	Осуществление текущей деятельности
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100

	Характеристика мероприятия: проведение практикоориентированных, обучающих семинаров, анкетирование учащихся образовательных организаций, акций, тренингов, «круглых столов», фестивалей, викторин, соревнований по пропаганде здорового образа жизни, по вопросам противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту, осуществление мониторинга наркоситуации; уничтожение очагов произрастания конопли


5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия
(результата)/источник финансового 
обеспечения
	Исполнитель 
программного мероприятия
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

(тыс. рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа;
управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа;
управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	385,0
	385,0
	385,0
	1155,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	385,0
	385,0
	385,0
	1155,0

	Мероприятие «Осуществление психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения первичной профилактики употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях»
	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципаль-ного округа
	80,0
	80,0
	80,0
	240,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	80,0
	80,0
	80,0
	240,0

	Мероприятие «Обеспечение развития волонтерского движения по первичной профилактике употребления психоактивных веществ»
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	205,0
	205,0
	205,0
	615,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	205,0
	205,0
	205,0
	615,0

	Мероприятие «Реализация оперативно-профилактического мероприятия «Мак», уничтожение очагов произрастания конопли»
	Управление жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	Бюджет Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0


6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году
	Задача, мероприятие (результат)/

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность)
	Вид подтверждающего 

документа 


	1
	2
	3
	4

	Задача – организация работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений

	Мероприятие «Осуществление психолого-педагогического и здоровьесберегающего сопровождения первичной профилактики употребления психоактивных веществ в образовательных учреждениях»
	
	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципального контракта»
	до 1 декабря

	Дюкова Марина Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря


	Дюкова Мария Владимировна, начальник управления образования администрации Ленинск-Кузнец-кого муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Мероприятие «Обеспечение развития волонтерского движения по первичной профилактике употребления психоактивных веществ»
	
	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципальных контрактов»
	до 1 декабря

	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря


	Капичникова Лариса Григорьевна, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акт выполненных работ

	Мероприятие «Реализация оперативно-профилактического мероприятия «Мак», уничтожение очагов произрастания конопли»
	
	Кузнецова Юлия Раисовна,                     и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	

	Контрольная точка 1 «Заключение муниципального контракта»
	до 1 декабря

	Кузнецова Юлия Раисовна,                    и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Муниципальный контракт

	Контрольная точка 2 «Услуга оказана (работы выполнены). Информация об исполнении муниципального контракта»
	до 31 декабря


	Кузнецова Юлия Раисовна,           и.о. начальника управления жилищно-коммунального и дорожного комплекса администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
	Акт выполненных работ


	Заместитель главы Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа –

руководитель аппарата
	Р.Р. Ибрагимова


